## Ptba2024_Eur
Nom du centre : CEA-CCBAD
Institution : UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY |  |  |  |  | Dans les délais prévus | [10 empty] | 1 euro | 657 xof
Pays : CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre : Professeur KONE DAOUDA |  |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel Janvier-Décembre, 2024
Activités du plan de travail |  | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2024 Q1 |  |  | 2024 Q2 |  |  | 2024 Q3 |  |  | 2024 Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (EUR) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) |  | Responsible
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec | [7 empty] | Commentaires
Action 1: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI 2/3 | [17 empty] | 237322.6016 | 411318.2 | 131560
Sous-action 1a: Appui à la formation | [17 empty] | 177522.6016 | 364345.76 | 85560
Activité 1 | Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCBAD en changement climatique | Liste de enseignants de CEA-CCBAD, Organiser les cours Prise en charge des enseignants pour la formation des étudiants | Paiement des honnoraires des Enseignants | [12 empty] | les cours de Master 1 et 2 sont dispensés | Paiement des honnoraires des enseignants pour les cours de l'année 2024 | 41400 |  | 18400 | 18400 | Responsable Pédagogique Comptable
Activité 2 | Allocations de subsistances des étudiants en Master (bourses) | liste des étudiants MASTER 1 & 2 Payer les bourses des étudiants | Encadrer les étudiants | [12 empty] | 40 bourses étudiants payées | Paiement des bourses des Master 1 et Master 2 | 43082.9268 | 199364.92 | 23000 | 23000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 3 | Allocations de subsistances des étudiants en PhD (bourses) | liste des étudiants PhD recrutés Payer les bourses des étudiants | [13 empty] | 7 bourses payées aux etudiants PhD | Paiement des bourses des étudiants PhD | 18848.7805 | 83275.64 | 9200 | 9200 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 4 | Allocations de recherche des étudiants Master (15 étudiants/an) | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | Encadrer les étudiants | [12 empty] | budget de recherche payé | activité renouvelée | 20195.122 |  | 9200 | 9200 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 5 | Allocations de recherche des étudiants PhD (7 étudiants/an) | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | [13 empty] | budget de recherche payé | activité renouvelée | 10471.5447 |  | 9200 | 9200 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 6 | Mise en stage des étudiants (25 stages:/an) | Liste des étudiants mis en stages Payer les frais de substance et de transport des étudiants mis en stages | Encadrer les étudiants | [12 empty] | 30 primes de stages payées | Primes des stages des étudiants pour les stages de 2024 | 1869.9187 | 81705.2 | 920 | 920 | Resp. partenariat SE Comptable
Activité 7 | Loyer de 20 étudiants étrangers sur 12 mois | Payer le loyer des étudiants régionaux hébergés sur la cité du centre | [13 empty] | 20 loyers payés | Paiement des loyers des étudiants régionaux de l'année 2024 | 26926.8293 |  | 9200 | 9200 | Coordonnateur Comptable
Activité 8 | Paiement des billets d'avion pour les étudiants (es) régionaux | Payer les billets d'avion pour l'arrivée des étudiants recrutés (Aller) et les étudiants en fin de formation (Retour) | [13 empty] | 2O billets d'avion pris en compte | Paiement des billets d'avion retour pour les Master 2 et aller pour les Master 1 | 11967.4797 |  | 4600 | 4600 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 9 | Organisation des journées doctoriales et de Master, Master Class et entreprenariat | Organiser des conférences; Prendre en compte des pauses café et déjeuner | Participer aux travaux | [12 empty] | 1 céremonie organisée | Activité prévue pour l'année 2023 et reportée en 2024 | 2760 |  | 1840 | 1840 | Resp. Pédagogique Comptable
Sous-Action 1b: Amélioration des curricula de formation | [17 empty] | 59800 | 46972.44 | 46000
Activité 1 | Autoévaluation et accreditation des curricula du CEA | Organiser des ateliers et seminaires | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | Activité en cours | 4600 |  | 0 | 0 | Coordonnateur Adjoint
Activité 2 | Auto-évaluation et accreditation des partenaires du CEA | Prendre en charge l'organisation des ateliers et seminaires | Proposer les besoins de formation | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | Activité en cours | 55200 | 46972.44 | 46000 | 46000 | Coordonnateur Adjoint
Action 2: Excellence dans la recherche\Action du DLI 4 | [17 empty] | 230516.0976 | 610509.24 | 59800
Sous-Action 2a: Développement de la recherche | [17 empty] | 30360 | 0 | 9200
Activité 1 | Participation de 2 enseignants-chercheurs au COP plus 1 assistant et un technicien | Assurer la participation des 2 enseignants-chercheurs plus 1 assistant et 1 technicien | [13 empty] | 2 enseignants et 2 assistants participent à la COP |  | 18400 |  | 9200 | 9200 | Coordonnateur Coord. Recherche
Activité 2 | Participation aux activités du reseau Food4WA | participer aux semaines et ateliers organisés par le réseau | [13 empty] | 2 Enseignants participent aux travaux de semaires et ateliers organisés par Food4WA |  | 7360 |  | 0 | 0
Activité 3 | Soutien au reseau Food4WA par la mise à disposition d'un Expert notamment dans les activités impliquant le changement climatique | Prendre en charge un Expert pour le compte du reseau | [13 empty] | Prendre en charge un Expert sur les activités impliquant les changements climatiques |  | 4600 |  | 0 | 0
Sous-Action 2b: Appui à la Resilience des populations | [17 empty] | 59800 | 0 | 23000
Activité 1 | Production agricole et des semences améliorées | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et semences | Activité en cours | 13800 |  | 9200 | 9200 | Coord. Recherches
Activité 2 | Gestion des nuisibles et des ravageurs de cultures | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et bioperticides | Activité en cours | 27600 |  | 9200 | 9200 | Coord. Recherches
Activité 3 | Suivi de l'activité | Frais de mission pour le suivi de l'activité | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | frais de mission payés | Activité en cours | 9200 |  | 0 | 0 | Coord. Recherches
Activité 4 | organisation des ateliers et formations | Prise en charge des participants aux ateliers et semainaires de formation (Pause-café, déjeuner et pierdiem…) | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | frais de restauration, frais de transport des participants payés | Activité en cours | 9200 |  | 4600 | 4600 | Coord. Recherches
Sous-Action 2 c: Activités de génération de revenus | [17 empty] | 50600 | 210890.68 | 18400
Activité 1 | Publication d'Articles de recherche pour le CEA publiés | Vérification des publications produites par le Centre (AUA) | [13 empty] | IDL réalisé |  | 9200 | 23877.68 | 4600 | 4600 | Coord. Recherche
Activité 2 | Évaluation de l'impact sur le développement du centre CEA | Resultat de l'évaluation externe réalisée par l'AUA de l'impact sur le dévéloppement du centre, Ateliers , seminaires… | Participer aux travaux | [12 empty] | IDL réalisé |  | 4600 | 93057.08 | 0 | 0 | Coordonnateur Adjoint
Activité 3 | Développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation | Approuver le resultat d'activités initiées par les étudiants, Organisation de rencontres, Ateliers, semainaires, missions | [13 empty] | IDL réalisé |  | 9200 | 93955.92 | 4600 | 4600 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 4 | Organisation d'activités d'entreprenariat | organiser des Journées promotionnelles de l'entreprenariat | [13 empty] | 2 ateliers de formation et une journée de promotionnelle organisés | suite des activités engagées | 9200 | 0 | 4600 | 4600 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 5 | Organisation d'activités d'incubation | soutien à l'incubation des innovations des jeunes diplômés de CEA | [13 empty] | 4 projets incubés financés par le CCBAD | suite des activités engagées | 9200 | 0 | 4600 | 4600 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 6 | Formation des acteurs clés du bureau de transfert et de technologie sur la recherche de financement et la maitrise du fonctionnement de l'incubateur | former 6 acteurs du du Bureau de transfert de technologie (BTT) | [13 empty] | 6 acteurs formés | suite des activités engagées | 4600 | 0 | 0 | 0
Activité 7 | Organisation de journées d'innovation (Exposition et recompense des laureats et création de partenariat) | Organiser les journées de l’innovation sur le campus de l’Université | [13 empty] | 2 journées d'innovations organisées et 10 laureats recompensés | suite des activités engagées | 4600 | 0 | 0 | 0
Sous-Action 2 d: Mise en œuvre des activités de l'Institution (UFHB) | [17 empty] | 89756.0976 | 399618.56 | 9200
Activité 1 | Accréditation institutionelle | organiser les ateliers, payer les frais de mission | [13 empty] | Rapport d'auto-évaluation disponible | suite des activités engagées | 29918.6992 | 258234.8 | 9200 | 9200 | Sécretaire G. Adjoint
Activité 2 | Participation au benchmarking du PASET | organiser les ateliers, payer les frais de mission | [13 empty] | IDL réalisé | suite des activités engagées | 0 | 141383.76 | 0 | 0 | Sécretaire G. Adjoint
Activité 3 | Mise en œuvre des activités de l'UFHB | Mettre en œuvre les activités initiées et programmées par l'UFBH | [13 empty] | Rapports d'activités disponibles | Mettre les fonds obtenu de DLI7 à la disposition de l'UFHB | 59837.3984 | 0 | 0 | 0 | Sécretaire G. Adjoint
Action 3: Infrastructures, Installation et Equipement \Action du DLI 4 | [17 empty] | 1979687.4146 | 458181.16 | 69920
Sous-Action 3a: Equipements et Acquisition de matériels et logiciel | [17 empty] | 412209.3659 | 0 | 59800
Activité 1 | Achat d'équipements et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse | Achat d'equipements | [13 empty] | Equipements de laboratoire acquis | activité renouvelée | 27600 |  | 0 | 0 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 2 | Fourniture de petits matériels et consommables de laboratoire | achat de petit matériel pour le fonctionnement des labos | [14 empty] | activité renouvelée | 112195.122 |  | 46000 | 46000 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 3 | Acquisition et pose de paillasse pour les laboratoire CEA-CCBAD | Installation des paillasse de le batiment 2 de l'UFHB | [14 empty] | pour le labo Master et biomol | 18400 |  | 9200 | 9200 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 4 | Acquisition de consommables et matériels informatiques pour l’unité de gestion du projet | Achat de consommables (encres, papiers A0, kekemonos, A3 brillant…) | [13 empty] | Consommables informatiques disponibles | activité renouvelée | 18400 |  | 4600 | 4600 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 5 | Mise en route des vidéos conférences du centre | Achat de licence de vidéo conférence et d'adressage | [14 empty] | equipement pour sécuriser les appareils | 920 |  | 0 | 0 | Sp. Informatique
Activité 6 | Speaker Rechargeable PA optional tripad – Mic | acquérir un matériel de sonorisation rechargeable pour les missions de terrain | [13 empty] | matériels acquis |  | 1104 |  | 0 | 0 | Sp. Informatique
Activité 7 | Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants | acquérir un logiciel clé-main | [13 empty] | logiciel acquis | installation d'une plateforme pour suivre les étudiants après la formation | 4600 |  | 0 | 0 | Sp. Informatique
Activité 8 | Installation d'une salle d'interprêtatriat | Acquérir les équipement et faire l'installation de la salle d'interprétariat | [13 empty] | matériels acquis | Activité en cours | 224390.2439 |  | 0 | 0 | Coordonnateur Sp Pass. Marchés
Activité 9 | Acquisition d'un onduleur et stabilIisateur | fonctionnement efficace du groupe électrogène | [14 empty] | equipement pour sécuriser les appareils | 4600 |  | 0 | 0
Sous-Action 3b: Construction et équipement d'infractructures | [17 empty] | 1535278.0488 | 458181.16 | 4600
Activité 1 | Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Construction de baitments, salles de cours et laboratoire | [13 empty] | Batiments construits et fonctionnels |  | 1370276.4228 | 458181.16 | 0 | 0 | Coordonnateur Resp. Equipement | Rajouter une ACTIVITÉ DU PLAN DE TRAVAIL portant sur "la Mise en œuvre des mesures du PGES. Le coût de cette activité doit correspondre au minimum au coût des mesures contenues dans le PGES approuvé par la BM". Veuillez revoir le cout affecté à la mise en œuvre des mesures du PGES afin qu'il soit au moins égal au coût qui figure dans le PGES approuvé. Aussi, l’activité doit préciser clairement les activités concernées et insister sur les aspects VBG, Code de Conduite, Mécanisme de gestion des griefs de l'Entreprise en charge des travaux, etc... Les spécialistes en Sauvegarde E&S de la Banque Mondiale ont recommandé également d'autres activités sur lesquels tous les centres peuvent envisager d'allouer à des fonds dans leurs plans de travail annuels, en fonction de l'état d'avancement de leurs travaux liés aux sauvegardes E&S. Ainsi quelques axes importants pourraient être : 1. Réaliser un audit de la mise en œuvre du PGES pour toutes les activités de construction, y compris le financement 2. Fournir une signalisation adéquate autour des zones de travail/des locaux de l'institution. 3. Mettre en œuvre / administrer le code de conduite des travailleurs conformément à la disposition du PGES 4. Assurer le transport vers les sites de construction s'ils sont éloignés du campus universitaire 5. organiser des séminaires sur la Violence Basée sur le Genre et les luttes contre le Harcèlement Sexuel. Ces séminaires peuvent être suivis d'une sensibilisation générale au sein de l'université. Les actions de mise en œuvre effectives des mesures de lutte contre les VBG et le HS pourront par la suite être implémentées au sein du CEA (Box de plaintes, Comité de gestion de plainte, Mise en place des registres des plaintes sur les HS, etc...)
Activité 2 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD | Suivi et contrôle des travaux de batiments | [13 empty] | Batiments construits et fonctionnels |  | 139121.9512 |  | 0 | 0 | Coordonnateur Resp. Equipement | Veuillez rajouter que le cabinet aura dans ses équipe un responsable chargé du suivi des aspects de Sauvegarde E&S
Activité 3 | Acquisition d'équipements pour l'Installation d'un Laboratoire de Bio-produits et transformation | laboratoire pour la production de l'alcool | [15 empty] | 18400 |  | 4600 | 4600 | Coordonnateur Resp. Equipement
Activité 4 | Rehabilitation des logements étudiants | mettre en état les logements des étudiants | [15 empty] | 7479.6748 |  | 4600 | 4600 | Coordonnateur Resp. Equipement
Sous-Action 3c: Services d'entretien du Centre et des équipements | [17 empty] | 32200 | 0 | 5520
Activité 1 | Achat de Produits d'entretien menager | Appel à candidature recruter un service pour l'entretien des batiments | [13 empty] | 1 Contrat de service d'entretien et Achat de Produits d'entretien menager |  | 4600 |  | 0 | 0 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 2 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance de la photocopieuse | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 4600 |  | 0 | 0 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 3 | Contrat de maintenance des climatiseurs | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des climatiseurs | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 9200 |  | 2760 | 2760 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 4 | Contrat de maintenance des équipements et du matériel | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des équipements et matériels de laboratoires | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible | contrat de maintenance des portes d'accès aux laboratoires et de vidéos de suiveillance | 9200 |  | 2760 | 2760 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 5 | Contrat maintenance du groupe électrogène | frais d'entertien du groupe électrogène | [13 empty] | Groupe électrogéne en bon état et fonctionnel |  | 4600 |  | 0 | 0 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Action 4: Gouvernance et fonctionnement \Action du DLI 5/6 | [17 empty] | 294246.8887 | 65109.32 | 13800
Sous-Action 4a : Personnel de l'Unité de gestion du projet | [17 empty] | 244566.8887 | 0 | 9200
Activité 1 | Renouvellement de contrats et rénumération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion) | renouveler les contrats Payer les salaires du personnel recruté (un spécialiste en suivi-évaluation, un specialiste en passation de marchés, un comptable, une sécretaire, un spécialiste en communication, un informaticien, 2 chauffeurs) pour l'unité de gestion | [13 empty] | unité de gestion installée |  | 138315.5488 |  |  |  | Coordonnateur
Activité 2 | Charges sociales du personnel | Payer les charges (CNPS, Contributions nationales) | [13 empty] | charges sociales prises en compte |  | 10518.9822 |  |  |  | Comptable
Activité 3 | Assurance maladie et individuel accident du personnel | Signer un contrat avec une maison s'assurance pour la prise en compte des maladies et les accident du personnel | [13 empty] | personnel assuré |  | 13800 |  |  |  | Sp. Pass. Marchés
Activité 4 | Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet | Doter le personnel de l'unité de gestion et de l'unité de pilotage de frais de communication | [13 empty] | Centre connecté |  | 7360 |  |  |  | Comptable
Activité 5 | Connexion internet du Centre | installation de l'internet | connecter l'internet au Centre | [12 empty] | Centre connecté | connecter l'internet au Centre | 20943.0894 |  | 9200 |  | Resp. Informatique
Activité 6 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA | Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hebergement, substances) | [13 empty] | 2 ateliers régionaux |  | 18400 |  |  |  | Coordonnateur
Activité 7 | Frais de publication des appels d'offres | Frais de publication des avis spécifiques d'appels d'offres dans un quotidiens à grand tirage | [13 empty] | appels d'offre réalisés |  | 4600 |  |  |  | Sp. Pass. Marchés
Activité 8 | Missions de supervision des activités du projet | Frais de mission pour le suivi et évlautaion du projet | [13 empty] | missions de suivi effectuées |  | 4600 |  |  |  | Coorodnnateur
Activité 9 | Recrutement du spécialiste en bâtiment | Recruter et payer le salaire | [13 empty] | 1 spécialiste en batiment recruté |  | 16829.2683 |  |  |  | Coordonnateur Sp. Pass. Marchés
Activité 11 | Renforcement des capacités des membres de l'UGP | Payer les charges de formation du personnel | [13 empty] | Personnel formé |  | 9200 |  |  |  | Coordonnateur
Sous-Action 4b : Audit/Qualité de la gestion | [17 empty] | 14720 | 65109.32 | 4600
Activité 1 | Recrutement d'un cabinet pour Audits financier | Appel à candidature, Recruter un cabinet pour réaliser l'audit externe | [13 empty] | Audit externe réalisé | activité renouvelée | 10120 | 22189.48 | 1840 | 1840 | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 2 | Honoraires de l'auditeur interne | Payer les honoraires de l'auditeur interne affecté par l'UFHB sur le Centre | [13 empty] | Audit interne réalisé | activité renouvelée | 4600 | 13724.56 | 2760 | 2760 | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 3 | Transparence en ligne des dépenses du CEA | Vérifier la transparence financière (AUA) | [13 empty] | DLI.6.3 réalisé | activité renouvelée | 0 | 29195.28 |  |  | Comptable Sp. Suivi-evaluation
Sous-Action 4c : Entretien de véhicules et de groupe électrogène | [17 empty] | 19320 | 0 | 0
Activité 1 | Service d’entretien et réparation des véhicules | Appel à candidature Recruter un service pour l'antretien des véhicules | [13 empty] | vehicule entretenu | activité renouvelée | 10120 |  |  |  | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 2 | Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène | charger les cartes de carburant pour 3 véhicules et 1 groupe électrogène | [13 empty] | groupe électrogène fonctionnel | activité renouvelée | 9200 |  |  |  | Comptable Sp Pass. Marchés
Sous-Action 4d : Communication sur le projet | [17 empty] | 15640 | 0 | 0
Activité 1 | Accroissement de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre de formation du réseau | Séances de communication à travers les médias (radio, télévision, internet) Confection et impression de banderoles, posters, T-Shirts et casquettes Production de documentaires (vidéo, photos) Participation avec des stands aux conférences et séminaires de formation; catalogue de presentation de projets et programmes de CEA-CCBAD | [13 empty] | 4 publications sur le site |  | 3680 |  |  |  | Sp. Communication
Activité 2 | Communication et publicité | Appel à candidature recruter un service de communication pour la publicité des articles produits chaque trimestre | [13 empty] | 4 communications véhiculées |  | 4140 |  |  |  | Sp. Communication
Activité 3 | Identification et Valorisaion des publications des etudiants | Extraire, classer et organiser les publications des etudiants | [15 empty] | 2760 |  |  |  | Coord. Recherches Coord. services
Activité 4 | Concevoir et produire des supports de communication | 30 badges professionnels, 50 plaques de porte (Bureaux et salles), 3 Panneaux Signalétiques, 2 Ecriteaux (avec projecteurs), 1 mur de star, Branding des véhicules, Production + Affichage de 10 Panneaux publicitaires 12m2 sur 1 mois, 3 Banderoles, 200 Plaquettes, 5 cachets pour les services, 500 Dépliants, 4 Kakemonos scientifiques numeriques | [13 empty] | Supports de communication acquis |  | 3680 |  |  |  | Sp. Communication
Activité 5 | Achat de licence ZOOM | faciliter les réunion en ligne entre les acteurrs du projet | [15 empty] | 1380
[18 empty] | 2741773.0025 | 1545117.92 | 275080
29.94%
Recapitulatif
[17 empty] | Gains escomptés | 1545117.92 | 950247520.8
[17 empty] | Contribution attendues des partenaires | 275080
[17 empty] | Solde gains reçus | 975609.7561
[17 empty] | Total | 2795807.6761
[17 empty] | Budget estimatif | 2741773.0025
[17 empty] | A rechercher USD ou à reduire | 54034.6736 | -723852.9919 | 777887.6655
[17 empty] | A rechercher FCFA | 33231324.2535
[17 empty] | 1 Coût du dollar | 615 | FCFA
[17 empty] | Budget total projet (usd) | 5159871
[17 empty] | Budget total projet (fcfa) | 3173320665
[17 empty] | 1 usd | 605 xof
[17 empty] | 1 euro | 657 xof
[17 empty] | 1 usd | 0.92
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus

## Ptba_usd
Nom du centre : CEA-CCBAD
Institution : UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY |  |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays : CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre : Professeur KONE DAOUDA |  |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel Janvier-Décembre, 2024
Activités du plan de travail |  | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2024 Q1 |  |  | 2024 Q2 |  |  | 2024 Q3 |  |  | 2024 Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec | [6 empty] | Commentaires
Action 1: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI 2/3 | [17 empty] | 257959.3496 | 447085 | 143000
Sous-action 1a: Appui à la formation | [17 empty] | 192959.3496 | 396028 | 93000
Activité 1 | Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCBAD en changement climatique | Liste de enseignants de CEA-CCBAD, Organiser les cours Prise en charge des enseignants pour la formation des étudiants | Paiement des honnoraires des Enseignants | [12 empty] | les cours de Master 1 et 2 sont dispensés | Paiement des honnoraires des enseignants pour les cours de l'année 2024 | 45000 |  | 20000 | Responsable Pédagogique Comptable
Activité 2 | Allocations de subsistances des étudiants en Master (bourses) | liste des étudiants MASTER 1 & 2 Payer les bourses des étudiants | Encadrer les étudiants | [12 empty] | 40 bourses étudiants payées | Paiement des bourses des Master 1 et Master 2 | 46829.2683 | 216701 | 25000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 3 | Allocations de subsistances des étudiants en PhD (bourses) | liste des étudiants PhD recrutés Payer les bourses des étudiants | [13 empty] | 7 bourses payées aux etudiants PhD | Paiement des bourses des étudiants PhD | 20487.8049 | 90517 | 10000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 4 | Allocations de recherche des étudiants Master (15 étudiants/an) | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | Encadrer les étudiants | [12 empty] | budget de recherche payé | activité renouvelée | 21951.2195 |  | 10000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 5 | Allocations de recherche des étudiants PhD (7 étudiants/an) | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | [13 empty] | budget de recherche payé | activité renouvelée | 11382.1138 |  | 10000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 6 | Mise en stage des étudiants (25 stages:/an) | Liste des étudiants mis en stages Payer les frais de substance et de transport des étudiants mis en stages | Encadrer les étudiants | [12 empty] | 30 primes de stages payées | Primes des stages des étudiants pour les stages de 2024 | 2032.5203 | 88810 | 1000 | Resp. partenariat SE Comptable
Activité 7 | Loyer de 20 étudiants étrangers sur 12 mois | Payer le loyer des étudiants régionaux hébergés sur la cité du centre | [13 empty] | 20 loyers payés | Paiement des loyers des étudiants régionaux de l'année 2024 | 29268.2927 |  | 10000 | Coordonnateur Comptable
Activité 8 | Paiement des billets d'avion pour les étudiants (es) régionaux | Payer les billets d'avion pour l'arrivée des étudiants recrutés (Aller) et les étudiants en fin de formation (Retour) | [13 empty] | 2O billets d'avion pris en compte | Paiement des billets d'avion retour pour les Master 2 et aller pour les Master 1 | 13008.1301 |  | 5000 | Coordonnateur SE Comptable
Activité 9 | Organisation des journées doctoriales et de Master, Master Class et entreprenariat | Organiser des conférences; Prendre en compte des pauses café et déjeuner | Participer aux travaux | [12 empty] | 1 céremonie organisée | Activité prévue pour l'année 2023 et reportée en 2024 | 3000 |  | 2000 | Resp. Pédagogique Comptable
Sous-Action 1b: Amélioration des curricula de formation | [17 empty] | 65000 | 51057 | 50000
Activité 1 | Autoévaluation et accreditation des curricula du CEA | Organiser des ateliers et seminaires | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | Activité en cours | 5000 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2 | Auto-évaluation et accreditation des partenaires du CEA | Prendre en charge l'organisation des ateliers et seminaires | Proposer les besoins de formation | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | Activité en cours | 60000 | 51057 | 50000 | Coordonnateur Adjoint
Action 2: Excellence dans la recherche\Action du DLI 4 | [17 empty] | 250560.9756 | 663597 | 65000
Sous-Action 2a: Développement de la recherche | [17 empty] | 33000 | 0 | 10000
Activité 1 | Participation de 2 enseignants-chercheurs au COP plus 1 assistant et un technicien | Assurer la participation des 2 enseignants-chercheurs plus 1 assistant et 1 technicien | [13 empty] | 2 enseignants et 2 assistants participent à la COP |  | 20000 |  | 10000 | Coordonnateur Coord. Recherche
Activité 2 | Participation aux activités du reseau Food4WA | participer aux semaines et ateliers organisés par le réseau | [13 empty] | 2 Enseignants participent aux travaux de semaires et ateliers organisés par Food4WA |  | 8000
Activité 3 | Soutien au reseau Food4WA par la mise à disposition d'un Expert notamment dans les activités impliquant le changement climatique | Prendre en charge un Expert pour le compte du reseau | [13 empty] | Prendre en charge un Expert sur les activités impliquant les changements climatiques |  | 5000
Sous-Action 2b: Appui à la Resilience des populations | [17 empty] | 65000 | 0 | 25000
Activité 1 | Production agricole et des semences améliorées | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et semences | Activité en cours | 15000 |  | 10000 | Coord. Recherches
Activité 2 | Gestion des nuisibles et des ravageurs de cultures | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et bioperticides | Activité en cours | 30000 |  | 10000 | Coord. Recherches
Activité 3 | Suivi de l'activité | Frais de mission pour le suivi de l'activité | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | frais de mission payés | Activité en cours | 10000 |  |  | Coord. Recherches
Activité 4 | organisation des ateliers et formations | Prise en charge des participants aux ateliers et semainaires de formation (Pause-café, déjeuner et pierdiem…) | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | frais de restauration, frais de transport des participants payés | Activité en cours | 10000 |  | 5000 | Coord. Recherches
Sous-Action 2 c: Activités de génération de revenus | [17 empty] | 55000 | 229229 | 20000
Activité 1 | Publication d'Articles de recherche pour le CEA publiés | Vérification des publications produites par le Centre (AUA) | [13 empty] | IDL réalisé |  | 10000 | 25954 | 5000 | Coord. Recherche
Activité 2 | Évaluation de l'impact sur le développement du centre CEA | Resultat de l'évaluation externe réalisée par l'AUA de l'impact sur le dévéloppement du centre, Ateliers , seminaires… | Participer aux travaux | [12 empty] | IDL réalisé |  | 5000 | 101149 |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3 | Développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation | Approuver le resultat d'activités initiées par les étudiants, Organisation de rencontres, Ateliers, semainaires, missions | [13 empty] | IDL réalisé |  | 10000 | 102126 | 5000 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 4 | Organisation d'activités d'entreprenariat | organiser des Journées promotionnelles de l'entreprenariat | [13 empty] | 2 ateliers de formation et une journée de promotionnelle organisés | suite des activités engagées | 10000 |  | 5000 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 5 | Organisation d'activités d'incubation | soutien à l'incubation des innovations des jeunes diplômés de CEA | [13 empty] | 4 projets incubés financés par le CCBAD | suite des activités engagées | 10000 |  | 5000 | Coordonnateur Adjoint Coord. Services
Activité 6 | Formation des acteurs clés du bureau de transfert et de technologie sur la recherche de financement et la maitrise du fonctionnement de l'incubateur | former 6 acteurs du du Bureau de transfert de technologie (BTT) | [13 empty] | 6 acteurs formés | suite des activités engagées | 5000
Activité 7 | Organisation de journées d'innovation (Exposition et recompense des laureats et création de partenariat) | Organiser les journées de l’innovation sur le campus de l’Université | [13 empty] | 2 journées d'innovations organisées et 10 laureats recompensés | suite des activités engagées | 5000
Sous-Action 2 d: Mise en œuvre des activités de l'Institution (UFHB) | [17 empty] | 97560.9756 | 434368 | 10000
Activité 1 | Accréditation institutionelle | organiser les ateliers, payer les frais de mission | [13 empty] | Rapport d'auto-évaluation disponible | suite des activités engagées | 32520.3252 | 280690 | 10000 | Sécretaire G. Adjoint
Activité 2 | Participation au benchmarking du PASET | organiser les ateliers, payer les frais de mission | [13 empty] | IDL réalisé | suite des activités engagées |  | 153678 |  | Sécretaire G. Adjoint
Activité 3 | Mise en œuvre des activités de l'UFHB | Mettre en œuvre les activités initiées et programmées par l'UFBH | [13 empty] | Rapports d'activités disponibles | Mettre les fonds obtenu de DLI7 à la disposition de l'UFHB | 65040.6504 |  |  | Sécretaire G. Adjoint
Action 3: Infrastructures, Installation et Equipement \Action du DLI 4 | [17 empty] | 2151834.1463 | 498023 | 76000
Sous-Action 3a: Equipements et Acquisition de matériels et logiciel | [17 empty] | 448053.6585 | 0 | 65000
Activité 1 | Achat d'équipements et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse | Achat d'equipements | [13 empty] | Equipements de laboratoire acquis | activité renouvelée | 30000 |  |  | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 2 | Fourniture de petits matériels et consommables de laboratoire | achat de petit matériel pour le fonctionnement des labos | [14 empty] | activité renouvelée | 121951.2195 |  | 50000 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 3 | Acquisition et pose de paillasse pour les laboratoire CEA-CCBAD | Installation des paillasse de le batiment 2 de l'UFHB | [14 empty] | pour le labo Master et biomol | 20000 |  | 10000 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 4 | Acquisition de consommables et matériels informatiques pour l’unité de gestion du projet | Achat de consommables (encres, papiers A0, kekemonos, A3 brillant…) | [13 empty] | Consommables informatiques disponibles | activité renouvelée | 20000 |  | 5000 | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 5 | Mise en route des vidéos conférences du centre | Achat de licence de vidéo conférence et d'adressage | [14 empty] | equipement pour sécuriser les appareils | 1000 |  |  | Sp. Informatique
Activité 6 | Speaker Rechargeable PA optional tripad – Mic | acquérir un matériel de sonorisation rechargeable pour les missions de terrain | [13 empty] | matériels acquis |  | 1200 |  |  | Sp. Informatique
Activité 7 | Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants | acquérir un logiciel clé-main | [13 empty] | logiciel acquis | installation d'une plateforme pour suivre les étudiants après la formation | 5000 |  |  | Sp. Informatique
Activité 8 | Installation d'une salle d'interprêtatriat | Acquérir les équipement et faire l'installation de la salle d'interprétariat | [13 empty] | matériels acquis | Activité en cours | 243902.439 |  |  | Coordonnateur Sp Pass. Marchés
Activité 9 | Acquisition d'un onduleur et stabilIisateur | fonctionnement efficace du groupe électrogène | [14 empty] | equipement pour sécuriser les appareils | 5000
Sous-Action 3b: Construction et équipement d'infractructures | [17 empty] | 1668780.4878 | 498023 | 5000
Activité 1 | Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Construction de baitments, salles de cours et laboratoire | [13 empty] | Batiments construits et fonctionnels |  | 1489430.8943 | 498023 |  | Coordonnateur Resp. Equipement | Rajouter une ACTIVITÉ DU PLAN DE TRAVAIL portant sur "la Mise en œuvre des mesures du PGES. Le coût de cette activité doit correspondre au minimum au coût des mesures contenues dans le PGES approuvé par la BM". Veuillez revoir le cout affecté à la mise en œuvre des mesures du PGES afin qu'il soit au moins égal au coût qui figure dans le PGES approuvé. Aussi, l’activité doit préciser clairement les activités concernées et insister sur les aspects VBG, Code de Conduite, Mécanisme de gestion des griefs de l'Entreprise en charge des travaux, etc... Les spécialistes en Sauvegarde E&S de la Banque Mondiale ont recommandé également d'autres activités sur lesquels tous les centres peuvent envisager d'allouer à des fonds dans leurs plans de travail annuels, en fonction de l'état d'avancement de leurs travaux liés aux sauvegardes E&S. Ainsi quelques axes importants pourraient être : 1. Réaliser un audit de la mise en œuvre du PGES pour toutes les activités de construction, y compris le financement 2. Fournir une signalisation adéquate autour des zones de travail/des locaux de l'institution. 3. Mettre en œuvre / administrer le code de conduite des travailleurs conformément à la disposition du PGES 4. Assurer le transport vers les sites de construction s'ils sont éloignés du campus universitaire 5. organiser des séminaires sur la Violence Basée sur le Genre et les luttes contre le Harcèlement Sexuel. Ces séminaires peuvent être suivis d'une sensibilisation générale au sein de l'université. Les actions de mise en œuvre effectives des mesures de lutte contre les VBG et le HS pourront par la suite être implémentées au sein du CEA (Box de plaintes, Comité de gestion de plainte, Mise en place des registres des plaintes sur les HS, etc...)
Activité 2 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD | Suivi et contrôle des travaux de batiments | [13 empty] | Batiments construits et fonctionnels |  | 151219.5122 |  |  | Coordonnateur Resp. Equipement | Veuillez rajouter que le cabinet aura dans ses équipe un responsable chargé du suivi des aspects de Sauvegarde E&S
Activité 3 | Acquisition d'équipements pour l'Installation d'un Laboratoire de Bio-produits et transformation | laboratoire pour la production de l'alcool | [15 empty] | 20000 |  | 5000 | Coordonnateur Resp. Equipement
Activité 4 | Rehabilitation des logements étudiants | mettre en état les logements des étudiants | [15 empty] | 8130.0813 |  | 5000 | Coordonnateur Resp. Equipement
Sous-Action 3c: Services d'entretien du Centre et des équipements | [17 empty] | 35000 | 0 | 6000
Activité 1 | Achat de Produits d'entretien menager | Appel à candidature recruter un service pour l'entretien des batiments | [13 empty] | 1 Contrat de service d'entretien et Achat de Produits d'entretien menager |  | 5000 |  |  | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 2 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance de la photocopieuse | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 5000 |  |  | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 3 | Contrat de maintenance des climatiseurs | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des climatiseurs | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 10000 |  | 3000 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 4 | Contrat de maintenance des équipements et du matériel | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des équipements et matériels de laboratoires | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible | contrat de maintenance des portes d'accès aux laboratoires et de vidéos de suiveillance | 10000 |  | 3000 | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Activité 5 | Contrat maintenance du groupe électrogène | frais d'entertien du groupe électrogène | [13 empty] | Groupe électrogéne en bon état et fonctionnel |  | 5000 |  |  | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés
Action 4: Gouvernance et fonctionnement \Action du DLI 5/6 | [17 empty] | 319833.5747 | 70771 | 15000
Sous-Action 4a : Personnel de l'Unité de gestion du projet | [17 empty] | 265833.5747 | 0 | 10000
Activité 1 | Renouvellement de contrats et rénumération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion) | renouveler les contrats Payer les salaires du personnel recruté (un spécialiste en suivi-évaluation, un specialiste en passation de marchés, un comptable, une sécretaire, un spécialiste en communication, un informaticien, 2 chauffeurs) pour l'unité de gestion | [13 empty] | unité de gestion installée |  | 150342.9878 |  |  | Coordonnateur
Activité 2 | Charges sociales du personnel | Payer les charges (CNPS, Contributions nationales) | [13 empty] | charges sociales prises en compte |  | 11433.6763 |  |  | Comptable
Activité 3 | Assurance maladie et individuel accident du personnel | Signer un contrat avec une maison s'assurance pour la prise en compte des maladies et les accident du personnel | [13 empty] | personnel assuré |  | 15000 |  |  | Sp. Pass. Marchés
Activité 4 | Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet | Doter le personnel de l'unité de gestion et de l'unité de pilotage de frais de communication | [13 empty] | Centre connecté |  | 8000 |  |  | Comptable
Activité 5 | Connexion internet du Centre | installation de l'internet | connecter l'internet au Centre | [12 empty] | Centre connecté | connecter l'internet au Centre | 22764.2276 |  | 10000 | Resp. Informatique
Activité 6 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA | Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hebergement, substances) | [13 empty] | 2 ateliers régionaux |  | 20000 |  |  | Coordonnateur
Activité 7 | Frais de publication des appels d'offres | Frais de publication des avis spécifiques d'appels d'offres dans un quotidiens à grand tirage | [13 empty] | appels d'offre réalisés |  | 5000 |  |  | Sp. Pass. Marchés
Activité 8 | Missions de supervision des activités du projet | Frais de mission pour le suivi et évlautaion du projet | [13 empty] | missions de suivi effectuées |  | 5000 |  |  | Coorodnnateur
Activité 9 | Recrutement du spécialiste en bâtiment | Recruter et payer le salaire | [13 empty] | 1 spécialiste en batiment recruté |  | 18292.6829 |  |  | Coordonnateur Sp. Pass. Marchés
Activité 11 | Renforcement des capacités des membres de l'UGP | Payer les charges de formation du personnel | [13 empty] | Personnel formé |  | 10000 |  |  | Coordonnateur
Sous-Action 4b : Audit/Qualité de la gestion | [17 empty] | 16000 | 70771 | 5000
Activité 1 | Recrutement d'un cabinet pour Audits financier | Appel à candidature, Recruter un cabinet pour réaliser l'audit externe | [13 empty] | Audit externe réalisé | activité renouvelée | 11000 | 24119 | 2000 | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 2 | Honoraires de l'auditeur interne | Payer les honoraires de l'auditeur interne affecté par l'UFHB sur le Centre | [13 empty] | Audit interne réalisé | activité renouvelée | 5000 | 14918 | 3000 | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 3 | Transparence en ligne des dépenses du CEA | Vérifier la transparence financière (AUA) | [13 empty] | DLI.6.3 réalisé | activité renouvelée | 0 | 31734 |  | Comptable Sp. Suivi-evaluation
Sous-Action 4c : Entretien de véhicules et de groupe électrogène | [17 empty] | 21000 | 0 | 0
Activité 1 | Service d’entretien et réparation des véhicules | Appel à candidature Recruter un service pour l'antretien des véhicules | [13 empty] | vehicule entretenu | activité renouvelée | 11000 |  |  | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 2 | Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène | charger les cartes de carburant pour 3 véhicules et 1 groupe électrogène | [13 empty] | groupe électrogène fonctionnel | activité renouvelée | 10000 |  |  | Comptable Sp Pass. Marchés
Sous-Action 4d : Communication sur le projet | [17 empty] | 17000 | 0 | 0
Activité 1 | Accroissement de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre de formation du réseau | Séances de communication à travers les médias (radio, télévision, internet) Confection et impression de banderoles, posters, T-Shirts et casquettes Production de documentaires (vidéo, photos) Participation avec des stands aux conférences et séminaires de formation; catalogue de presentation de projets et programmes de CEA-CCBAD | [13 empty] | 4 publications sur le site |  | 4000 |  |  | Sp. Communication
Activité 2 | Communication et publicité | Appel à candidature recruter un service de communication pour la publicité des articles produits chaque trimestre | [13 empty] | 4 communications véhiculées |  | 4500 |  |  | Sp. Communication
Activité 3 | Identification et Valorisaion des publications des etudiants | Extraire, classer et organiser les publications des etudiants | [15 empty] | 3000 |  |  | Coord. Recherches Coord. services
Activité 4 | Concevoir et produire des supports de communication | 30 badges professionnels, 50 plaques de porte (Bureaux et salles), 3 Panneaux Signalétiques, 2 Ecriteaux (avec projecteurs), 1 mur de star, Branding des véhicules, Production + Affichage de 10 Panneaux publicitaires 12m2 sur 1 mois, 3 Banderoles, 200 Plaquettes, 5 cachets pour les services, 500 Dépliants, 4 Kakemonos scientifiques numeriques | [13 empty] | Supports de communication acquis |  | 4000 |  |  | Sp. Communication
Activité 5 | Achat de licence ZOOM | faciliter les réunion en ligne entre les acteurrs du projet | [15 empty] | 1500
[18 empty] | 2980188.0462 | 1679476 | 299000
32.55%
Recapitulatif
[17 empty] | Gains escomptés | 1679476 | 1032877740
[17 empty] | Contribution attendues des partenaires | 299000
[17 empty] | Solde gains reçus | 975609.7561
[17 empty] | Total | 2954085.7561
[17 empty] | Budget estimatif | 2980188.0462
[17 empty] | A rechercher USD ou à reduire | -26102.2901 | -723852.9919 | 697750.7018
[17 empty] | A rechercher FCFA | -16052908.4201
[17 empty] | 1 Coût du dollar | 615 | FCFA
[17 empty] | Budget total projet (usd) | 5159871
[17 empty] | Budget total projet (fcfa) | 3173320665
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on X47: ETIENNE EBROTTIE: Act 23 reportée (60000000)+ act24