## Activités 2017 reportées à 2018
WASCAL / CEA-CCBAD Centre d’Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2018 : Activités de 2017 non réalisées pour insuffisance de fonds qui sont reportées à 2018 et activités initiées en 2017 qui se poursuivent en 2018
Code | Activités | Quantité | Fréquence | Coût unitaire | Cout Total (CCBAD) | Cout Total (CCBAD) | Total en FCFA | Total USD (1 USD=530 FCFA) | Observations
1. Gouvernance et fonctionnement
| TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
2. Excellence dans l’enseignement et la formation
2.1 | Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245 | Achats de livres numériques et physiques et abonnements aux bases de données numérique
2.2 | Réhabilitation du laboratoire à l’UFHB et de 50 chambres des étudiants | 1 | 1 | 47471401 | 47471401 |  | 47471401 | 89568.6811
2.3 | Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation | 1 | 1 | 7378000 | 7378000 |  | 7378000 | 13920.7547
2.4 | Construction de bâtiments à usage de salles de cours, de laboratoire, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire | 1 | 1 | 720000000 | 720000000 |  | 720000000 | 1358490.566
2.5 | Suivi architectural des travaux de construction | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
2.6 | Suivi et contrôle des travaux de construction | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 84905.6604
2.7 | Acquisition d'équipements didactiques | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 37735.8491 | Acquisitions d'équipements tels que les écrans interactions et des équipements de cours à distance
2.8 | Atelier de validation des formations de courte durée et des syllabus | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
2.9 | Edition des nouveaux curricula | 1000 | 1 | 1000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925 | Editions et impressions des curricula et des syllabus associés aux modules sous forme de documents à distribuer
| TOTAL EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION |  |  |  | #REF! | 0 | 860849401 | 1624244.1528
3.Excellence dans la recherche
ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018
3.1 | Acquisition d'équipements des laboratoires | 1 | 1 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 283018.8679 | Acquisition pours labo des nouveaux bâtiments en construction : Chromatographes, Spectrophotomètres, Photomètre à flamme, Microscopes, Centrifugeuse, Distillateurs, Extracteurs, Densimètre, Débitmètre, Stations météo, GPS, Tour à flux, Pompes, Autoclaves, étuves, fours, Atomiseurs, Pulvérisateurs, ATPmètre, Plaques chauffantes, Balances Congélateurs et réfrigérateurs de labo, verrerie de la labo, réactifs, etc.
3.2 | Acquisition d’équipements pour les partenaires | 1 | N/A | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 75471.6981 | Acquisition de matériel informatique et d'équipement de terrain dans le cadre du quotepart du budget du projet à mettre à la disposition des partenaires (15%)
3.3 | Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (billet d'avion) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
| Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (perdiem) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
3.4 | Formation des producteurs, inventaire et la cartographie des plantations de cacao dans le cadre du projet cea-ccbad | 1 | 1 | 8500000 | 8500000 |  | 8500000 | 16037.7358
3.5 | Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (billets d'avion) | 1 | N/A | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 6000000 | 11320.7547 | Prise en charge des frais des enseignants du centre qui participent ou font des communications à des rencontres internationales sur des sujets en rapports avec les activités du centre
| Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (perdiems et autres frais de participation) | 1 | N/A | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 9000000 | 16981.1321
| TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | [5 empty] | 223500000 | 421698.1132
4. Impact sur le développement
4.1 | Organisation de missions d’information et de sensibilisation | 1 | forfait | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849
4.2 | Edition de bulletins interne d’information | 1 | 12 | 125000 | 1500000 |  | 1500000 | 2830.1887
4.3 | Consultation nationale sur l’état des lieux et la problématique des changements climatiques, agriculture durable et Biodiversité | 1 | 1 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 | 33962.2642
| TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT |  |  |  | 21500000 | 0 | 21500000 | 40566.0377
TOTAL GENERAL ACTIVITES 2017 REPORTES | [6 empty] | 1105849401 | 2086508.3038
N/A : Activités dont les coûts sont difficiles à estimer par coût unitaire

## Nouvelles Activités 2018
WASCAL / CEA-CCBAD Centre d’Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2018
Code | Activités | Quantité | Fréquence | Coût unitaire | Cout Total (CCBAD) | Cout Total (CCBAD) | Total en FCFA | Total USD (1 USD=530 FCFA) | Observations
1. Gouvernance et fonctionnement
1.1 | Réunions du comité consultatif ( billets d'avion personnes exterieures) | 1 | N/A | 800000 | 800000 |  | 800000 | 1509.434
| Réunions du comité consultatif ( perdiems hébergement et restauration personnes ressources) | 1 | N/A | 2200000 | 2200000 |  | 2200000 | 4150.9434
| Réunions du comité consultatif (restauration) | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849
1.2 | Réunions du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique (Restauration) | 1 | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 1509.434
1.3 | Réunions mensuelles de mise en œuvre de activités (restauration ) | 1 | 12 | 100000 | 1200000 |  | 1200000 | 2264.1509
1.4 | Rémunération du personnel | 1 | 12 | 8200000 | 98400000 |  | 98400000 | 185660.3774
1.5 | Charges sociales du personnel | 1 | 4 | 4300000 | 17200000 |  | 17200000 | 32452.8302
1.6 | Assurance maladie du personnel | 1 | 1 | 11064255 | 11064255 |  | 11064255 | 20875.9528
1.7 | Recrutement d’un cabinet d'audit externe | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245
1.8 | Recrutement d'un auditeur interne | 1 | 4 | 875000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736
1.9 | Frais de publication Appels d’offres | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
1.10 | Frais d'abonnement téléphone fixe, mobile et internet | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245
1.11 | Agios bancaires et frais de tenue de compte | 1 | N/A | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 | 11320.7547
1.12 | Assurance véhicules | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 |  | 4200000 | 7924.5283
1.13 | Service d’entretien et réparation des véhicules | 2 | 4 | 1000000 | 8000000 |  | 8000000 | 15094.3396
1.14 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | 1 | 2 | 590000 | 1180000 |  | 1180000 | 2226.4151
1.15 | Contrat de maintenance des climatiseurs | 1 | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000 | 1132.0755
1.16 | Fourniture de bureau | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 4716.9811
1.17 | Fourniture et consommables informatiques | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 4716.9811
1.18 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (billet d'avion) | 1 | 2 | 1500000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774
| Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (perdiems) | 1 | 2 | 6000000 | 12000000 |  | 12000000 | 22641.5094
1.19 | Entretien et nettoyage des nouveaux locaux | 1 | 3 | 800000 | 2400000 |  | 2400000 | 4528.3019
1.20 | Frais d'abonnement Eau, Electricité et téléphone des nouveaux locaux | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925
1.21 | Consommation d'eau des nouveaux locaux | 1 | 2 | 200000 | 400000 |  | 400000 | 754.717
1.22 | Consommation d'électricité des nouveaux locaux | 1 | 3 | 1000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774
| TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT |  |  |  | 208944255 | 0 | 208944255 | 394234.4434 | 0
2. Excellence dans l’enseignement et la formation
2.1 | Allocations des étudiants | 1 | 1 | 53100000 | 53100000 |  | 53100000 | 100188.6792
2.2 | Primes de recherche des étudiants | 1 | 1 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 188679.2453
2.3 | Loyer des étudiants étrangers | 24 | 12 | 50000 | 14400000 |  | 14400000 | 27169.8113
2.4 | Professeurs vacataires (billet d'avion) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
| Professeurs vacataires (honoraires) | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245
2.5 | Organisation des formations courte durée | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623
2.6 | Consultant individuel pour le Suivi environnemental | 1 | 1 | 7500000 | 7500000 |  | 7500000 | 14150.9434
2.7 | Acquisition d'équipements pour les nouveaux bâtiments (mobilier) | 1 | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 94339.6226
2.8 | Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (coût de la formation) | 1 | N/A | 9500000 | 9500000 |  | 9500000 | 17924.5283
| Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (billet d'avion) | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849
| Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (perdiem) | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736
2.9 | Frais relatifs au processus d’accréditation des formations (honoraires et perdiem) | 1 | 1 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 22641.5094
| Frais relatifs au processus d’accréditation des formations (billets d'avion) | 1 | N/A | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774
| TOTAL EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION |  |  |  | 272000000 | 0 | 275000000 | 518867.9245
3.Excellence dans la recherche
3.1 | Consultant individuel pour l'appui à la rédaction des spécifications techniques des équipements de laboratoires | 1 | 1 | 6550000 | 6550000 |  | 6550000 | 12358.4906
3.2 | Renforcement des capacités du Coordonnateur dans le domaine de la lutte contre le Striga (Billet d'avion) | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925
| Renforcement des capacités du Coordonnateur dans le domaine de la lutte contre le Striga (hébergement+restauration) | 1 | 1 | 1350000 | 1350000 |  | 1350000 | 2547.1698
| TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | [5 empty] | 8900000 | 16792.4528
4. Impact sur le développement
4.1 | Prestataire audiovisuel | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849
4.2 | Conférences CCBAD bimensuel | 1 | 6 | 200000 | 1200000 |  | 1200000 | 2264.1509
4.3 | Cérémonie de pose de première pierre des bâtiments à cosntruire | 1 | N/A | 2230000 | 2230000 |  | 2230000 | 4207.5472
4.4 | Cérémonie de réception des bâtiments | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736
4.5 | Film de présentation institutionnel | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849
4.6 | Partenariat avec le Magazine OPE | 1 | 1 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 1132.0755
4.7 | Réalisation de succès stories des étudiants | 1 | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774
4.8 | Couverture médiatique des activités | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736
| TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT |  |  |  | 18030000 | 0 | 18030000 | 34018.8679
TOTAL GENERAL NOUVELLES ACTIVITES 2018 | [6 empty] | 510874255 | 963913.6887
N/A : Activités dont les coûts sont difficiles à estimer par coût unitaire

## PTAB 2018 Consolidé
WASCAL / CEA-CCBAD Centre d’Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE (PTAB) 2018
Code | Activités | Quantité | Fréquence | Coût unitaire | Cout Total (CCBAD) | Cout Total (CCBAD) | Total en FCFA | Total USD (1 USD=530 FCFA) | Ligne Budgetaire | Observations
1. Gouvernance et fonctionnement
ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018 | [5 empty] | 0 | 0
ACTIVITES 2018
1.1 | Réunions du comité consultatif ( billets d'avion personnes exterieures) | 1 | N/A | 800000 | 800000 |  | 800000 | 1509.434 | 6204
| Réunions du comité consultatif ( perdiems hébergement et restauration personnes ressources) | 1 | N/A | 2200000 | 2200000 |  | 2200000 | 4150.9434 | 6499
| Réunions du comité consultatif (restauration) | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849 | 6340
1.2 | Réunions du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique (Restauration) | 1 | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 1509.434 | 6340
1.3 | Réunions mensuelles de mise en œuvre de activités (restauration ) | 1 | 12 | 100000 | 1200000 |  | 1200000 | 2264.1509 | 6340
1.4 | Rémunération du personnel | 1 | 12 | 8200000 | 98400000 |  | 98400000 | 185660.3774 | 6500
1.5 | Charges sociales du personnel | 1 | 4 | 4300000 | 17200000 |  | 17200000 | 32452.8302 | 6508
1.6 | Assurance maladie du personnel | 1 | 1 | 11064255 | 11064255 |  | 11064255 | 20875.9528 | 6500
1.7 | Recrutement d’un cabinet d'audit externe | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245 | 6399
1.8 | Recrutement d'un auditeur interne | 1 | 4 | 875000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736 | 6399
1.9 | Frais de publication Appels d’offres | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6394
1.10 | Frais d'abonnement téléphone fixe, mobile et internet | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245 | 6332
1.11 | Agios bancaires et frais de tenue de compte | 1 | N/A | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 | 11320.7547 | 6495
1.12 | Assurance véhicules | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 |  | 4200000 | 7924.5283 | 6401
1.13 | Service d’entretien et réparation des véhicules | 2 | 4 | 1000000 | 8000000 |  | 8000000 | 15094.3396 | 6326
1.14 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | 1 | 2 | 590000 | 1180000 |  | 1180000 | 2226.4151 | 6329
1.15 | Contrat de maintenance des climatiseurs | 1 | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000 | 1132.0755 | 6329
1.16 | Fourniture de bureau | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 4716.9811 | 6190
1.17 | Fourniture et consommables informatiques | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 4716.9811 | 6191
1.18 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (billet d'avion) | 1 | 2 | 1500000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774 | 6204
| Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA (perdiems) | 1 | 2 | 6000000 | 12000000 |  | 12000000 | 22641.5094 | 6499
1.19 | Entretien et nettoyage des nouveaux locaux | 1 | 3 | 800000 | 2400000 |  | 2400000 | 4528.3019 | 6399
1.20 | Frais d'abonnement Eau, Electricité et téléphone des nouveaux locaux | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925 | 6399
1.21 | Consommation d'eau des nouveaux locaux | 1 | 2 | 200000 | 400000 |  | 400000 | 754.717 | 6399
1.22 | Consommation d'électricité des nouveaux locaux | 1 | 3 | 1000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774 | 6399
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2018 | [5 empty] | 208944255 | 394234.4434
| TOTAL GENERAL GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT |  |  |  | 208944255 | 0 | 208944255 | 394234.4434 |  | 0
2. Excellence dans l’enseignement et la formation
ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018
2.1 | Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245 | 6395 | Achats de livres numériques et physiques et abonnements aux bases de données numérique
2.2 | Réhabilitation du laboratoire à l’UFHB et de 50 chambres des étudiants | 1 | 1 | 47471401 | 47471401 |  | 47471401 | 89568.6811 | 2213
2.3 | Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation | 1 | 1 | 7378000 | 7378000 |  | 7378000 | 13920.7547 | 2010
2.4 | Construction de bâtiments à usage de salles de cours, de laboratoire, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire | 1 | 1 | 720000000 | 720000000 |  | 720000000 | 1358490.566 | 2213
2.5 | Suivi architectural des travaux de construction | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 2010
2.6 | Suivi et contrôle des travaux de construction | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 84905.6604 | 2010
2.7 | Acquisition d'équipements didactiques | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 37735.8491 | 2241 | Acquisitions d'équipements tels que les écrans interactions et des équipements de cours à distance
2.8 | Atelier de validation des formations de courte durée et des syllabus | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6499
2.9 | Edition des nouveaux curricula | 1000 | 1 | 1000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925 | 6399 | Editions et impressions des curricula et des syllabus associés aux modules sous forme de documents à distribuer
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018 | [5 empty] | 860849401 | 1624244.1528
ACTIVITES 2018
2.10 | Allocations des étudiants | 1 | 1 | 53100000 | 53100000 |  | 53100000 | 100188.6792 | 6493
2.11 | Primes de recherche des étudiants | 1 | 1 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 188679.2453 | 6493
2.12 | Loyer des étudiants étrangers | 24 | 12 | 50000 | 14400000 |  | 14400000 | 27169.8113 | 6311
2.13 | Professeurs vacataires (billet d'avion) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6204
| Professeurs vacataires (honoraires) | 1 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 | 18867.9245 | 6499
2.14 | Organisation des formations courte durée | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6499
2.15 | Formation en Bio-informatique | 1 | 1 | PM | PM |  | PM
2.16 | Consultant individuel pour le Suivi environnemental | 1 | 1 | 7500000 | 7500000 |  | 7500000 | 14150.9434 | 6393
2.17 | Acquisition d'équipements pour les nouveaux bâtiments (mobilier) | 1 | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 94339.6226 | 2261
2.18 | Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (coût de la formation) | 1 | N/A | 9500000 | 9500000 |  | 9500000 | 17924.5283 | 6351
| Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (billet d'avion) | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849 | 6204
| Formation techniques du personnel administratif de l'UFHB et de l'UGP (perdiem) | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736 | 6499
2.19 | Frais relatifs au processus d’accréditation des formations (honoraires et perdiem) | 1 | 1 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 22641.5094 | 6499
| Frais relatifs au processus d’accréditation des formations (billets d'avion) | 1 | N/A | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774 | 6204
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2018 | [5 empty] | 275000000 | 518867.9245
| TOTAL EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION |  |  |  | 272000000 | 0 | 1135849401 | 2143112.0774
3.Excellence dans la recherche
ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018
3.1 | Acquisition d'équipements des laboratoires | 1 | 1 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 283018.8679 | 2266 | Acquisition pours labo des nouveaux bâtiments en construction : Chromatographes, Spectrophotomètres, Photomètre à flamme, Microscopes, Centrifugeuse, Distillateurs, Extracteurs, Densimètre, Débitmètre, Stations météo, GPS, Tour à flux, Pompes, Autoclaves, étuves, fours, Atomiseurs, Pulvérisateurs, ATPmètre, Plaques chauffantes, Balances Congélateurs et réfrigérateurs de labo, verrerie de la labo, réactifs, etc.
3.2 | Acquisition d’équipements pour les partenaires | 1 | N/A | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 75471.6981 | 2262 | Acquisition de matériel informatique et d'équipement de terrain dans le cadre du quotepart du budget du projet à mettre à la disposition des partenaires (15%)
3.3 | Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (billet d'avion) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6204
| Mobilité et renforcement des capacités des enseignants-chercheurs (perdiem) | 1 | N/A | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 9433.9623 | 6499
3.4 | Formation des producteurs, inventaire et la cartographie des plantations de cacao dans le cadre du projet cea-ccbad | 1 | 1 | 8500000 | 8500000 |  | 8500000 | 16037.7358 | 6499
3.5 | Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (billets d'avion) | 1 | N/A | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 6000000 | 11320.7547 | 6204 | Prise en charge des frais des enseignants du centre qui participent ou font des communications à des rencontres internationales sur des sujets en rapports avec les activités du centre
| Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux (perdiems et autres frais de participation) | 1 | N/A | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 9000000 | 16981.1321 | 6499
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018 | [5 empty] | 223500000 | 421698.1132
ACTIVITES 2018
3.6 | Consultant individuel pour l'appui à la rédaction des spécifications techniques des équipements de laboratoires | 1 | 1 | 6550000 | 6550000 |  | 6550000 | 12358.4906 | 6393
3.7 | Renforcement des capacités du Coordonnateur dans le domaine de la lutte contre le Striga (Billet d'avion) | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1886.7925 | 6204
| Renforcement des capacités du Coordonnateur dans le domaine de la lutte contre le Striga (hébergement+restauration) | 1 | 1 | 1350000 | 1350000 |  | 1350000 | 2547.1698 | 6499
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2018 | [5 empty] | 8900000 | 16792.4528
| TOTAL GENERAL EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | [5 empty] | 232400000 | 438490.566
4. Impact sur le développement
ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018
4.1 | Organisation de missions d’information et de sensibilisation | 1 | forfait | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849 | 6541
4.2 | Edition de bulletins interne d’information | 1 | 12 | 125000 | 1500000 |  | 1500000 | 2830.1887 | 6399
4.3 | Consultation nationale sur l’état des lieux et la problématique des changements climatiques, agriculture durable et Biodiversité | 1 | 1 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 | 33962.2642 | 6499
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2017 A EXECUTER EN 2018 | [5 empty] | 21500000 | 40566.0377
ACTIVITES 2018
4.4 | Prestataire audiovisuel | 1 | N/A | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849 | 6399
4.5 | Conférences CCBAD bimensuel | 1 | 6 | 200000 | 1200000 |  | 1200000 | 2264.1509 | 6499
4.6 | Cérémonie de pose de première pierre des bâtiments à cosntruire | 1 | N/A | 2230000 | 2230000 |  | 2230000 | 4207.5472 | 6499
4.7 | Cérémonie de réception des bâtiments | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736 | 6499
4.8 | Film de présentation institutionnel | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3773.5849 | 6399
4.9 | Partenariat avec le Magazine OPE | 1 | 1 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 1132.0755 | 6399
4.10 | Réalisation de succès stories des étudiants | 1 | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 5660.3774 | 6399
4.11 | Couverture médiatique des activités | 1 | N/A | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 6603.7736 | 6399
| SOUS-TOTAL ACTIVITES 2018 | [5 empty] | 18030000 | 34018.8679
| TOTAL IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT |  |  |  | 39530000 | 0 | 39530000 | 74584.9057
TOTAL GENERAL PTAB 2018 | [6 empty] | 1616723656 | 3050421.9925
N/A : Activités dont les coûts sont difficiles à estimer par coût unitaire