## PTBA_CCBAD_2023 VF
Nom du centre |  | WASCAL/CEA-CCBAD
Institution |  | UFHB
Pays |  | CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre |  | Prof KONE DAOUDA
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) |  | Mois Janvier 2023- Mois Décembre 2023
[5 empty] | PTBA 2021 - PTBA 2022 |  |  |  | PTBA 2023 | [19 empty] | Dotation budget 2022
Activités du plan de travail |  | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | Etapes / Résultats | ILD réalisés en 2020-2022 | ACTIVITES ENGAGEES A | Montant payé (octobre 2020-Décembre 2022) B | Reste à payer C=A-B | ACTIVITES PREVUES MAIS NON ENGAGEES (D) | NOUVELLES ACTIVITES E | BUDGET PTBA 2023 F = D+E | BUDGET TOTAL ESTIME 2023 G= C+F | Estimation des recettes (eur) | DLI en lien | Contribution du partenaire (eur) | PLANNING | [11 empty] | Structures Responsables | Articles | Chapitres | OBSERVATIONS
[16 empty] | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI 2/3 |  |  |  |  | 575140 | 473920.0746 | 473920.0746 | 0 | 102364.2038 | 289123.9387 | 391488.1425 | 391488.1425 | 398785 | 0 | 196000
Sous-action 1a: Appui à la formation |  |  |  |  | 575140 | 345185.8554 | 345185.8554 | 0 | 5168.2824 | 241536.6853 | 246704.9677 | 246704.9677 | 354365 | 0 | 109000
Activité 1 | Réalisation de Formations de courte durée | Organiser des formations d'une durée d'au moins cinq jours dans le but de former ou de renforcer la capacités des agents techniques, les conseillers agricoles, des agriculteurs et etudiants | Prise en charge des formateurs et les auditeurs | 120 auditeurs formés | 132000 | 10594.5122 | 10594.5122 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | DLI 3.3 (réalisé: 100%) | 3000 | [12 empty] | Coordonnateur SE Comptable |  |  | Les formations courtes durée seront organisées au profit des partenaires et des agriculteurs | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 2 | Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCBAD en changement climatique | Liste de enseignants de CEA-CCBAD, Organiser les cours Prise en charge des enseignants pour la formation des étudiants |  | 40 enseignants mobilisés |  | 99085.3659 | 99085.3659 | 0 |  | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | 20000 | [12 empty] | Responsable Pédagogique Comptable |  |  | Les programmes de formation H2, CABES, WASCAL assurent la mobilité des Enseignants pour les cours | bar: PLANNING Jui; PLANNING Dec
Activité 3 | Allocations de subsistances des étudiants en Master et PhD (bourses) | liste des étudiants recrutés Payer les bourses des étudiants | Encadrer les étudiants | 45 bourses étudiants payées | 415560 | 94176.9085 | 94176.9085 | 0 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 316615 | DLI 3.1/3.2 | 60000 | [12 empty] | Coordonnateur SE Comptable |  |  | Recrutement maximum des Master et PhD pour atteindre l'ILD | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
*12 | Allocations de recherche des étudiants Master (15 étudiants) | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | Encadrer les étudiants | budget de recherche payé |  | 27440 | 27440 | 0 |  | 20579.2683 | 20579.2683 | 20579.2683 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur SE Comptable |  |  | Les programmes de formation IRDC/PNRA/PASETassurent l'allocation de recherche des étudiants | bar: PLANNING Jan; PLANNING Aout
Activité 5 | Mise en stage des étudiants (30 stages) | Liste des étudiants mis en stages Payer les frais de substance et de transport des étudiants mis en stages | Encadrer les étudiants | 30 primes de stages payées | 27580 | 2591.4634 | 2591.4634 | 0 |  | 1524.4902 | 1524.4902 | 1524.4902 | 37750 | DLI 5.2 | 1000 | [12 empty] | Resp. partenariat SE Comptable |  |  | Certains partenaires paiement les primes de stages des étudiants | bar: PLANNING Avr; PLANNING Oct
Activité 7 | Suivi des travaux-étudiants (Encadrement) de PhD | Prendre en charge des encadreurs pour sur le suivi des travaux de recherches des étudiants | Encadrer les étudiants | 45 étudiants encadrés |  | 34298.7805 | 34298.7805 | 0 |  | 11432.9268 | 11432.9268 | 11432.9268 |  |  | 10000 | [12 empty] | Resp. Pédagogique Comptable |  |  | IRDC-PNRA-RSIF/PASET soutiennent les travaux de recherche des étudiants | bar: PLANNING Jul to PLANNING Dec
Activité 8 | Loyer de 25 étudiants étrangers sur 12 mois | Payer le loyer des étudiants régionaux hébergés sur la cité du centre |  | 45 loyers payés |  | 28584.1907 | 28584.1907 | 0 |  | 48000 | 48000 | 48000 | [15 empty] | Coordonnateur Comptable |  |  | Le CCBAD compte recruter plus d'étudiants (Master et PhD) pour atteindre l'ILD | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 9 | Organisation des journées doctoriales et de Master, Master Class et entreprenariat | Organiser des conférences; Prendre en compte des pauses café et déjeuner | Participer aux travaux | 1 céremonie organisée |  | 38414.6341 | 38414.6341 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Resp. Pédagogique Comptable | bar: PLANNING Oct to PLANNING Nov
Activité 10 | Organisation des Séminaires pour la validation du document de politique de la qualité | organiser les Ateliers; paiement des frais de déplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | 2 seminaires |  |  |  | 0 | 2168.2824 |  | 2168.2824 | 2168.2824 |  |  | 2000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint |  |  | PROGEPCI/FCIAD CHERIF ET SORHO | bar: PLANNING Mar
Activité 11 | Soutien aux initiatives de production du Bio-produits pour accroitre le service environnemental | Ateliers et semainaires de formation Payer les frais de deplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | 4 seminaires de formation |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. Environnement | bar: PLANNING Jul to PLANNING Aout
Activité 12 | Atelier d'élaboration de module de formation de courte durée | [8 empty] | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 1000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint | bar: PLANNING Mar
Activité 13 | Recrutement de post-doctorat | Recruter et payer les honnaires 2 post-doctorats pour les travaux de recherches | [7 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | [15 empty] | Coordonnateur Directeur Scientifique | bar: PLANNING Mar to PLANNING Dec
Activité 14 | Renforcement de capacité en biologie moleculaire | Mobilité d'une etudiante aur la caracteristion moleculaire des bacteries au CIRA à la reunion | [7 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | [15 empty] | Resp. innovation | bar: PLANNING Jul to PLANNING Sep
Sous-Action 1b: Renforcement de capacités |  |  |  |  | 0 | 7228.4464 | 7228.4464 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 4000
Activité 1 | Révision et Edition des curricula en collaboration avec le secteur privé | Organiser des ateliers avec le secteur privé pour identifier les thèmes spécifiques et éditer des curricula | Particper aux travaux d'atelier | 1 étude réalisée |  |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint | bar: PLANNING Jul to PLANNING Aout
Activité 2 | Renforcement de la capacité des enseignant-chercheurs des universités nationales pour des cours en ligne (MOOC) | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | Particper aux ateliers de formation | 5 enseignants formés |  | 7228.4464 | 7228.4464 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Resp Pédagogique | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Sous-Action 1c: Soutiens aux partenaires |  |  |  |  | 0 | 75048 | 75048 | 0 | 22195.9214 | 35000 | 57195.9214 | 57195.9214 | 0 | 0 | 33000
Activité 1 | Renforcement de capacités des Partenaires via des cours en ligne | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | produire la liste des participants | 25 acteurs partenaires formés |  |  |  | 0 | 12195.9214 |  | 12195.9214 | 12195.9214 |  |  | 10000 | [12 empty] | Resp. Partenariat | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Activité 2 | Développement de curricula pour les partenaires académiques nationaux et régionaux | Organiser des ateliers pour identifier les besoins des partenaires academiques et en développer les thèmes de formation adéqtenants | Particper aux travaux d'atelier | au moins 10 curricula développés |  |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 3000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Partenariat | bar: PLANNING Oct
Activité 3 | Renforcement de la recherche-développement par le partenariat et la mobilité scientifique | organiser les voyages pour établissement de partenariats; sejours scientifiques pour les chercheurs | Particper aux travaux | 10 acteurs formés |  | 16769 | 16769 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Partenariat | bar: PLANNING Mar
Activité 4 | Organisation d'Ateliers scientifiques au profit des partenaires | Organiser la semaine scientifique doctorale Organiser deux conférences scientifques | Particper aux travaux d'atelier | 5 ateliers formés |  | 30000 | 30000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Partenariat |  |  | Chaque année, des ateliers scientifiques sont organisés en collaboration avec les Partenaires | bar: PLANNING Oct
Activité 5 | Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD | Elaboration des spécifications techniques Demande d’Avis de Non Objection pour l’entente direct Achat des équipements de laboratoire Installation des équipements de laboratoire | Idenfifier les besoins | Equipements de acquis pour partenaires |  | 28279 | 28279 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. Partenariat | bar: PLANNING Sep
Activité 6 | Missions d'enseignement et de recherches | assurer les frais de mission de recherches des partenaires | Particper aux missions de recherches | Missions de recherches réalisées |  | 0 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. Partenariat | bar: PLANNING Jui
Sous-Action 1d: Amélioration des curricula de formation |  |  |  |  | 0 | 46457.7729 | 46457.7729 | 0 | 70000 | 7587.2534 | 77587.2534 | 77587.2534 | 44420 | 0 | 50000
Activité 1 | Autoévaluation et accreditation des curricula du CEA | Organiser des ateliers et seminaires | Particper aux travaux d'atelier | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | 0 | 5030.4878 | 5030.4878 | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint | bar: PLANNING Feb
Activité 2 | Auto-évaluation et accreditation des partenaires du CEA | Prendre en charge l'organisation des ateliers et seminaires | Proposer les besoins de formation | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées |  | 41427.2851 | 41427.2851 | 0 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 44420 | DLI 4.1 | 50000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint |  |  | l'activité a demarré et les resultats obtenus seront soumis au cours de l'année 2023 | bar: PLANNING Feb
Activité 4 | Appui à l’accréditation des offres de formation de Biosciences | Appui financier au projet de révision de l’accréditation de ses offres de formation de Biosciences | Particper aux travaux d'atelier | les offres de formation de Biosciences et de CCBAD sont accréditées | [5 empty] | 7587.2534 | 7587.2534 | 7587.2534 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint | bar: PLANNING Jui
Action 2: Excellence dans la recherche\Action du DLI 4 |  |  |  |  | 1374310 | 352337.7837 | 346051.0793 | 6286.7044 | 79666.929 | 362000 | 441666.929 | 447953.6333 | 532975 | 0 | 132000
Sous-Action 2a: Développement de la recherche |  |  |  |  | 0 | 250344.6419 | 244057.9375 | 6286.7044 | 45566.929 | 72000 | 117566.929 | 123853.6333 | 0 | 0 | 28000
Activité 1 | Valorisation des résultats de la recherche | Participer à la semaine de SEPRI, production de bulletins périodiques édition du rapport d'activités, preparation de plaquette | Particper aux travaux | 4 resultats de recherches |  |  |  | 0 | 6833.6034 |  | 6833.6034 | 6833.6034 |  |  | 5000 | [12 empty] | Coord. Recherche | bar: PLANNING Oct
Activité 2 | Promotion des résultats de recherche, des réseautages scientifiques et l’excellence scientifique et rencontre scientifique | Inscription dans les réseaux sociaux scientifiques; mettre en place les réseaux thématiques; organiser les conférences | Partciper aux pannels | 4 resultats de recherches promus |  |  |  | 0 | 2891.0432 | 5000 | 7891.0432 | 7891.0432 |  |  | 1000 | [12 empty] | Coord. Recherche | bar: PLANNING Mai
Activité 3 | Dotation budgétaire des équipes de recherche et de technologies innovantes eet en inteligence artifficielle pour des actions climatiques | Financement de projet de recherche, développement des équipes |  | budget de 4 equipes de recherche disponible |  |  |  | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coord. CCBAD Coord. Recherche | bar: PLANNING Jan
Activité 4 | Dotation de la bibliothèque de la station de recherche de la Comoé en documents et livres | Fournir des ouvrages, informatiser la bibliothèque actualisé numérique et physique | Exploiter les ouvrages | 1 station doté en documents livrés |  | 2287 |  | 2287 |  |  | 0 | 2287 | [15 empty] | Coord. Services | bar: PLANNING Jan
Activité 5 | Développement et implémentation des technologies de production sous serre | Mettre en œuvre les différentes technologies de produition sous serre de maraîcher | Particper aux travaux | 2 technologies développées et implementées |  |  |  | 0 | 2674 | 3000 | 5674 | 5674 |  |  | 5000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint |  |  | Cette activité est soutenu par le peogrmme FCIAD | bar: PLANNING Jul
Activité 6 | Organisation de Séminaire pour la consolidation et mise en place des équipes de la recherche | Ateliers et seminaires rédiger les directives et formation des organes de la recherche | Particper aux travaux | 4 équipes de recherhce mise en place |  |  |  | 0 | 2168.2824 |  | 2168.2824 | 2168.2824 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Recherche | bar: PLANNING Feb
Activité 7 | Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux | Prendre en charges des enseignants-chercheurs aux seminaires, congrés et ateliers internation (frais de mission et de billet d'avion) |  | 4 enseignants pris en compte |  | 45731.7073 | 45731.7073 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Recherche | bar: PLANNING Jui; PLANNING Nov
Activité 8 | Création d'une plateforme de partage scientifique | Développer un intranet Créer des groupes whatsapp, tweeter | Inscrire sur la plateforme | 1 plateforme créée |  | 1257.7044 | 1258 | -0.29561 |  | 2000 | 2000 | 1999.7044 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Recherche | bar: PLANNING Jan
Activité 9 | Installation d'une Plate forme E-learning |  | Plateforme e-learning installée | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur | bar: PLANNING Mar
Activité 10 | Rencontres des partenaires de recherche et de l'enseignement | Ateliers et seminaires avec le secteur privé-enseignement supérieur Rencontre avec les industries, Paronat (PME), chambre d'industrie | Particper aux travaux | 2 rencontres |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Recherche | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 11 | Organisation d'activités scientifiques par le Centre pour l'Université | Appel à proposition de résumé; Sélection des résumés; Organisation des journées; Edition des actes des journées | Particper aux travaux | 1 activité scientifique |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Recherche | bar: PLANNING Nov
Activité 12 | Collecte pour la mise en place d'un herbier à la station de recherche du parc national de la Comoé et la réserve naturelle de DAHLIA FLEUR | Fabrication des armoires de rangement et la confection d'un herbier redaction d'ouvrage |  | 1 herbier mis en palce |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 4000 | [15 empty] | Coord. Recherche Coord. Servives | bar: PLANNING Jan
Activité 13 | Constitution d'une collection animale et végétale au CEA-CCBAD | Créer un insectorium (ouvrage) créer une banque d'image des végétaux et animaux Prospection et collecte d’espèces végétale et Caractérisation des espèces collectées,Réalisation d’un conservatoire d’espèces animales et végétales |  | 1 collection animale et végétale |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Resp. équipement | bar: PLANNING Jan; PLANNING Jul; PLANNING Dec
Activité 14 | Confection de l'herbier | Répérage des milieux de recolte identification et collecte d'échantillons Répérage des plantes à photographier traitement des échantillons séchés |  | Un herbier confectionné |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Resp. équipement | bar: PLANNING Feb
Activité 15 | Participation de 4 enseignants-chercheurs au COP 28 plus 1 assiatant et un technicien | Assurer la participation des 4 enseignants-chercheurs plus 1 assistant et 1 technicien |  | 6 enseignants et 2 assistants participent à la COP28 |  | 9146.3415 | 9146.3415 | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur Coord. Recherche | bar: PLANNING Avr
Activité 16 | Frais relatifs à la demande de propriété intellectuelle/Demande de brevet d'invention | Paiement des taxes annuelles, de demande de brevet d'invention |  | actes de propriété disponibles |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 | [15 empty] | Resp. Innovation | bar: PLANNING Jan
Activité 17 | Conference Internationale sur les Plantes à effet Pesticideas | Rendre plus visibles les acquis sur les biopesticides a base de plantes |  | une conférence organisée |  | 187921.8887 | 187921.8887 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | Coordonnateur |  |  | Activité réalisée en juillet 2022
Activité 18 | Conférence sur les acquis/travaux de recherches des alumni du Centre | Rendre plus visibles les acquis et les travaux de recherche des alumni (frais de séjour, hebergement…) |  | une conférence organisée | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Resp. Pédogique |  |  | Activité soutenue par les partenaires | bar: PLANNING Mai
Sous-Action 2b: Organisation d'écoles thématiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 10000 | 29100 | 29100 | 0 |  | 15000
Activité 1 | Organisation d'une école thématique en Agriculture et climat | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | une école thématique |  |  |  | 0 | 8800 |  | 8800 | 8800 |  |  | 5000 | [12 empty] | Resp. Innovation |  |  | Activité soutenue par les partenaires | bar: PLANNING Feb
Activité 2 | Organisation d'une école thématique en Ecologie, conservation de la biodiversité et services écosystémiques | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | deux écoles thématiques |  |  |  | 0 | 10300 | 10000 | 20300 | 20300 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coord. CABES |  |  | Activité soutenue par les partenaires (Programme CABES) | bar: PLANNING Avr
Sous-Action 2c: Gestion environnementale |  |  |  |  | 0 | 26301.0686 | 26301.0686 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 5000
Activité 1 | Etude de l'impact environnemental du dépôt atmosphérique (acide et azoté) | Réaliser des études de Campagnes de mesures pour les composés azotes soufres et organiques atmosphériques Analyses chimiques, Dépouillement des données et calcul des dépôts Prise en main du modèle d’impact, Evaluation des impacts Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 1 étude |  | 12002.2881 | 12002.2881 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Resp. Climat et interaction | bar: PLANNING Mar
Activité 2 | Service climatique et environnemental pour les maraîchers d'Afrique de l'Ouest pour une production et une chaîne de valeur résilientes au changement climatique: Études de cas dans 10 pays de l’Afrique de l’Ouest. | Etudes, missions Transferts de technologies, Evaluations Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 1 étude |  | 14298.7805 | 14298.7805 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. Climat et interaction | bar: PLANNING Jui
Sous-Action 2d: Appui à la Resilience des populations |  |  |  |  | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 15000 | 90000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 35000
Activité 1 | Production agricole et des semences améliorées | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 2 technologies développées et implementées et semences |  | 18000 | 18000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coord. Recherches |  |  | Activité de recherche menée en collaboration avec l'Unité de Recherche Industrielle (URI) avec le soutien de FCIAD | bar: PLANNING Mai
Activité 2 | Gestion des nuisibles et des ravageurs de cultures | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 2 technologies développées et implementées et bioperticides |  |  |  | 0 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 20000 | [12 empty] | Coord. Recherches | bar: PLANNING Jan; PLANNING Mai; PLANNING Sep
Activité 3 | Suivi de l'activité | Frais de mission pour le suivi de l'activité |  | frais de mission payés |  | 17000 | 17000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coord. Recherches | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 4 | organisation des ateliers et formations | Prise en charge des participants aux ateliers et semainaires de formation (Pause-café, déjeuner et pierdiem…) |  | frais de restauration, frais de transport des participants payés |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Coord. Recherches
Activité 5 | Acquisition d'équipement pour agriculteurs | Achat d'equipement pour la securisation des plantations et d'intrats |  | Matériels acquis pour les planteurs |  |  |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | [15 empty] | Coord. Recherches | bar: PLANNING Mar to PLANNING Avr
Sous-Action 2 e: Activités de génération de revenus |  |  |  |  | 1285460 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 288775 | 0 | 9000
Activité 1 | Revenus générés par le CEA | Vérification des revenus générés (AUA) |  | IDL réalisé | 882000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | IDL 5.1 | [13 empty] | Sp. Suivi-évaluation | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 2 | Publication d'Articles de recherche pour le CEA publiés | Vérification des publications produites par le Centre (AUA) |  | IDL réalisé | 315460 |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 199925 | IDL 4.2 | [13 empty] | Coord. Recherche |  |  | Plus de 25 publications sont en cours de vérification | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 3 | Évaluation de l'impact sur le développement du centre CEA | Resultat de l'évaluation externe réalisée par l'AUA de l'impact sur le dévéloppement du centre, Ateliers , seminaires… |  | IDL réalisé | 88000 | 12000 | 12000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | IDL 2.1 | [13 empty] | Coordonnateur Adjoint | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 4 | Développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation | Approuver le resultat d'activités initiées par les étudiants, Organisation de rencontres, Ateliers, semainaires, missions |  | IDL réalisé |  |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 88850 | IDL 5.3 | 5000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Services |  |  | Le plan de l'Entreprenariat est approuvé. L'implementation est en cours. Les resultats seront soumis cette année | bar: PLANNING Jan; PLANNING Mar
Activité 5 | Organisation d'activités d'entreprenariat | Journées promotionnelles de l'entreprenariat | [5 empty] | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Services | bar: PLANNING Mai
Activité 6 | Organisation d'activités d'incubation | soutien à l'incubation des innovations des jeunes diplômés de CEA | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 2000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Coord. Services | bar: PLANNING Jul
Sous-Action 2 f: Mise en œuvre des activités de l'Institution (UFHB) |  |  |  |  | 88850 | 16692.0732 | 16692.0732 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 244200 | 0 | 40000
Activité 1 | Stratégie régionale de l’université | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé | 88850 | 16692.0732 | 16692.0732 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | DLI 7.1 | [13 empty] | Sécretaire G. Adjoint |  |  | les activités sont menée par l'Université. Le decaissement est effectué par le CCBAD à travaers le plan de décaissement produit par l'UFHB - Le plan d'implémentation de benchmarking est en cours de validation - Pour l'accréditaion institutionnelle, le contrat est signé, les travaux debutent en janvier 2023
Activité 2 | Accréditation institutionelle | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé |  |  |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 122100 | DLI 7.3 | 10000 | [12 empty] | Sécretaire G. Adjoint | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 3 | Participation au benchmarking du PASET | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé |  |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 122100 | DLI 7.4 | [13 empty] | Sécretaire G. Adjoint
Activité 4 | Mise en œuvre des activités de l'UFHB | Mettre en œuvre les activités initiées et programmées par l'UFBH | [7 empty] | 80000 | 80000 | 80000 |  |  | 30000 | [12 empty] | Sécretaire G. Adjoint | bar: PLANNING Feb; PLANNING Avr; PLANNING Jui; PLANNING Aout; PLANNING Oct; PLANNING Dec
Action 3: Infrastructures, Installation et Equipement \Action du DLI 4 |  |  |  |  | 133280 | 561314.1951 | 113300.1951 | 27500 | 876425.6585 | 640000 | 1516425.6585 | 1543925.6585 | 266560 | 0 | 250000
Sous-Action 3a: Equipements et Acquisition de matériels et logiciel |  |  |  |  | 133280 | 541903.5198 | 101389.5198 | 20000 | 297474.439 | 27000 | 324474.439 | 344474.439 | 0 | 0 | 10000
Activité 1 | Acquisition matériel roulant pour le fonctionnement et les activités de recherches | Appel d'offre Achat de véhicule de type 4X4 pour les activités de recherches |  | 1 véhicule acheté acquis | 133280 | 75457.3171 | 75457.3171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | DLI 4.3 | [13 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable |  |  | Activité realisée
Activité 2 | Achat d'équipements et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse |  |  | Equipements de laboratoire acquis |  | 314045 | bar: PLANNING Mar
Activité 3 | Fourniture de petits matériels et consommables de laboratoire |  |  |  |  | 91469 | bar: PLANNING Mar
Activité 4 | Acquisition et pose de paillace pour les laboratoire CEA-CCBAD |  |  |  |  | 15000 | bar: PLANNING Mar
Activité 5 | Acquisition d'équipements didactiques, mise en place d'une plateforme en ligne aux ressources numériques par les étudiants et enseignants du CEA | Identification des besoins mettre en ligne une plateforme de ressources pour les étudiants et professeurs |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 7622 |  | 7622 | 7622 |  |  | 5000 | [12 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable |  |  | l'Activité sera mise en œuvre en collaboration avec les partenaires | bar: PLANNING Mai
Activité 6 | Acquisition d'équipement dendrochronologie | Acheter les équipements dendrochronologie pour l'analyse de l'histoire du climat à travers les arbres |  | matériels acquis pour l'analyse du climat |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable |  |  | Activité reportée en 2024 Coût: 20000
Activité 7 | Acquisition de fournitures de bureau pour l’unité de gestion du projet | padex, ramettes, boite d'archive, bloc notes,,,, |  | matériels acquis |  | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable
Activité 8 | Acquisition de mobiliers de bureau pour l’unité de gestion du projet | achat de fauteuils de bureau, fauteuifs visiteurs, |  | Bureaux équipé |  |  |  | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable | bar: PLANNING Feb
Activité 9 | Acquisition de consommables informatiques pour l’unité de gestion du projet | Achat de consommables (encres, papiers A0, kekemonos, A3 brillant…) |  | matériels acquis |  | 20000 |  | 20000 |  | 10000 | 10000 | 30000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable | bar: PLANNING Aout
Activité 10 | Acquisition d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 50’’ | ecran permettant la lecture et le visualiation des données météologiques |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. de marchés Comptable | bar: PLANNING Feb
Activité 11 | Mise en route du serveur d'application du centre | Achat de matériel et installation |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 3750 |  | 3750 | 3750 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Feb
Activité 12 | Refonte du site web du centre-Reférencement naturel-SEO | Redynamiser le site en tenant compte de toutes thématiques du centre |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Feb
Activité 13 | Mise en route des vidéos conférences du centre | Achat de licence de vidéo conférence et d'adressage |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Feb
Activité 14 | Achat de 5 ordinateurs | Acheter de 5 ordinateurs pour l'équipe de coordination du projet |  | matériels acquis |  | 5932.2027 | 5932.2027 | 0 |  |  | 0 | 0
Activité 15 | acquisition de 2 Ecrans interactifs tactiles Android Windows SpeechiTouch UHD - 75" pour les salles de cours | Acquérir le matériel informatique |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 8000 |  | 8000 | 8000 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Mar
Activité 16 | Speaker Rechargeable PA optional tripad – Mic | acquérir un matériel de sonorisation rechargeable pour les missions de terrain |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Feb
Activité 17 | Connecteurs HDMI, VGA (PC MAC, WINDOWS) – Pointeur – Pile pour Micro…Produits nettoyant de matériel informatique, Disques durs – Clé USB, 1 appareil photos et accessoires, 1 caméra professionnelle, 1 dictaphones, 1 écran de projection professionnel à roulettes | Acquérir le matériel et accessoires informatique |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Feb
Activité 18 | Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants | acquérir un logiciel clé-main |  | logiciel acquis |  |  |  | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [15 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Mar
Activité 19 | Installation d'une salle d'interprêtatriat | Acquérir les équipement et faire l'installation de la salle d'interprétariat |  | matériels acquis |  |  |  |  | 243902.439 |  | 243902.439 | 243902.439 | [15 empty] | Coordonnateur Sp Pass. Marchés | bar: PLANNING Jui
Activité 20 | Acquisition et installation de contenaires pour l'archivage du matériel et des documents du projet | Acquerir un contenaire pour archiver tous les documents de CEA-CCBAD | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Resp. Equipement Sp Pass. Marchés |  |  | Activité reportée en 2024 Coût: 15000
Activité 21 | Développement d'algorythme / logiciel pour le recrutement des étudinants, collecte et analyse de données | Acquerirdes outils brevetés pour la sélection/Collecte, analyse de données, algorymthe et planification et divers scenario (climatiques…) |  | Logiciel à breveté | [5 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 5000 | [12 empty] | Coordonnateur Sp. Informatique |  |  | Activté soutenue par les partenaires | bar: PLANNING Mar
Activité 22 | Entretien du groupe électrogène: Acquisition de l'inversion | [7 empty] | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | [15 empty] | Resp. Equipement | bar: PLANNING Feb
Sous-Action 3b: Recrutement de consultants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21951.2195 | 0 | 21951.2195 | 21951.2195 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Recrutement d'un spécialiste pour la mise en place d'un centre d’étalonnage et de maintenance des équipements météorologiques. | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en équipements météorologiques |  | 1 Spécialiste recruté |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | Activité reportée en 2024 Coût: 18293
Activité 2 | Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique, écloserie, production d'alevins et culture sous serre et | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en cultures hydroponiques, écloserie et production d'alevins Recruter un spécialiste en cultures sous serre |  | 2 Spécialistes recrutés |  |  |  |  | 21951.2195 |  | 21951.2195 | 21951.2195 | [15 empty] | Coordonnateur Sp Pass. Marchés
Sous-Action 3c: Construction et équipement d'infractructures |  |  |  |  | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 525000 | 610000 | 1135000 | 1142500 | 266560 | 0 | 240000
Activité 1 | Mise en place d'un Centre d'étalonnage | Appel d'offre, Construction d'un Centre d'étalonnage |  | 1 centre d'étalonnage mise en place |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [18 empty] | Activité reportée en 2024 Coût: 65000
Activité 2 | Étude architecturale pour la Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Identification des besoins en équipement Préparation des offres techniques Lancement de la demande de cotation Sélection de l’entreprises |  | 1 étude réalisée |  | 7500 |  | 7500 |  |  |  | 7500 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. Equipement | bar: PLANNING Jan
Activité 3 | Installation d'écloserie | Construction d'un étang pour la production d'alevins, Tests de fonctionnalité |  | 1 écloserie installée |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Equipement | bar: PLANNING Mar
Activité 4 | Installation d'une animalerie | Construire et amenager un lieu où l'on élève des animaux destinés aux expériences de laboratoire, Tests de fonctionnalité |  | 1 animalerie installée |  |  |  | 0 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Equipement |  |  | Apport Partenaires | bar: PLANNING Mar
Activité 5 | Construction et équipement de serres modernes sur le site l’Université | Installation des serres Identification des cultures Production sous serre Commercialisation, Étude économique |  | 4 serres construites |  |  |  | 0 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 20000 | [12 empty] | Coordonnateur Adjoint Resp. Equipement |  |  | Apport/PNRA | bar: PLANNING Mar
Activité 6 | Aménagement du Centre | travaux de revêtement, de peinture et de carrelage du Centre) |  | Centre amenagé |  |  |  | 0 | 45000 |  | 45000 | 45000 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. Equipement | bar: PLANNING Avr
Activité 7 | Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Construction de baitments, salles de cours et laboratoire |  | Batiments construits et fonctionnels |  |  |  | 0 | 320000 | 400000 | 720000 | 720000 | 266560 | DLI.4.3 | 50000 | [12 empty] | Coordonnateur Resp. Equipement | bar: PLANNING Jui to PLANNING Oct
Activité 8 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD | Suivi et contrôle des travaux de batiments | [6 empty] | 80000 |  | 80000 | 80000 | bar: PLANNING Jui to PLANNING Oct
Activité 9 | Mise en place d'un de données en intelligence artificielle (DATA Center) | [8 empty] | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 150000 | [12 empty] | Coordonnateur Sp. Informatique |  |  | Activité soutenue par les partenaires | bar: PLANNING Mar to PLANNING Avr
Activité 10 | Installation du dispositif alternatif d'énergie renouvelable | Acquerir et installer des panneaux solaires | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | Activité reportée en 2024 Coût: 50000
Activité 11 | Estimation et suivi des pollution (fumée, poussière et contamination dans le Centre et son voisinage dans un rayon de 2km | Evaluer et mettre à la disposition des acteurs et partenaires du Centre d'un bulletin hebdomadaire sur l'état de la pollution en vue de suggerer des mesures idoines | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Resp. Climat et interaction | bar: PLANNING Avr; PLANNING Aout; PLANNING Dec
Sous-Action 3d: Services d'entretien du Centre et des équipements |  |  |  |  | 0 | 11910.6753 | 11910.6753 | 0 | 32000 | 3000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Service d’entretien des batiments | Appel à candidature recruter un service pour l'entretien des batiments |  | 1 Contrat de service d'entretien |  | 5487.721 | 5487.721 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 2 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance de la photocopieuse |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1797.8659 | 1797.8659 | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 3 | Contrat de maintenance des climatiseurs | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des climatiseurs |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1798.7805 | 1798.7805 | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 4 | Contrat de maintenance des équipements et du matériel | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des équipements et matériels de laboratoires |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 0 |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 5 | Contrat maintenance du groupe électrogène | frais d'entertien du groupe électrogène |  | Groupe électrogéne en bon état et fonctionnel |  |  |  | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 6 | Produits d'entretien | achat des produits d'entretien |  | Produits d'entretien disponibles |  |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 7 | Consommables et petit matériel pour les laboratoires (labo de biomol (très important) et les autres laboratoires) | achat de Consommables et petit matériel pour les laboratoires |  | Consommables et petit matériel pour les laboratoires disponibles |  | 2826.3079 | 2826.3079 | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | Resp. équipement Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Mar
Action 4: Gouvernance et fonctionnement \Action du DLI 5/6 |  |  |  |  | 44555 | 549980.8194 | 549980.8194 | 0 | 53439.0244 | 301355.2007 | 354794.2251 | 354794.2251 | 56525 | 0 | 5000
Sous-Action 4a : Personnel de l'Unité de gestion du projet |  |  |  |  | 0 | 489923.314 | 489923.314 | 0 | 20292.6829 | 248185.2007 | 268477.8836 | 268477.8836 | 0 | 0 | 5000
Activité 1 | Récrutement et rénumération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion) | Appel à candidature; Payer les salaires du personnel recruté (un spécialiste en suivi-évaluation, un specialiste en passation de marchés, un comptable, une sécretaire, un spécialiste en communication, un informaticien, 2 chauffeurs) pour l'unité de gestion |  | unité de gestion installée |  | 313254.5732 | 313254.5732 | 0 |  | 150342.9878 | 150342.9878 | 150342.9878 | [15 empty] | Coordonnateur
Activité 3 | Charges sociales du personnel | Payer les charges (CNPS, Contributions nationales) |  | charges sociales prises en compte |  | 4479.3506 | 4479.3506 | 0 |  | 11433.6763 | 11433.6763 | 11433.6763 | [15 empty] | Comptable | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 4 | Assurance maladie et individuel accident du personnel | Signer un contrat avec une maison s'assurance pour la prise en compte des maladies et les accident du personnel |  | personnel assuré |  | 27323.5366 | 27323.5366 | 0 |  | 14000 | 14000 | 14000 | [15 empty] | Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Jan
Activité 5 | Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet | Doter le personnel de l'unité de gestion et de l'unité de pilotage de frais de communication |  | Centre connecté |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Comptable | bar: PLANNING Jan
| Installation et consommation d'internet au Centre et logement étudiants | Acquérir le matériel et l'insternet au Centre et dans la cité |  | Centre et cité connectés au reseau insternat | [5 empty] | 11432.9268 | 11432.9268 | 11432.9268 |  |  | 5000 | [12 empty] | Sp. Informatique | bar: PLANNING Jan
Activité 6 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA | Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hebergement, substances) |  | 2 ateliers régionaux |  | 20000 | 20000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur | bar: PLANNING Jui; PLANNING Nov
Activité 7 | Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS) | Acquérir un logiciel et formation de l'équipe de gestion financière |  | logiciel disponible |  | 22865.8537 | 22865.8537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Comptable
Activité 8 | Frais de publication des appels d'offres | Frais de publication des avis spécifiques d'appels d'offres dans un quotidiens à grand tirage |  | appels d'offre réalisés |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Sp. Pass. Marchés | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 9 | Acquisition de logiciel (MS Projet) pour le suivi des activités du projet et formation | Acquérir un logiciel et formation du Sp en suivi-évaluation pour le suivi et gestion du projet |  | Logiciel disponible |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Sp. Suivi-évaluation | bar: PLANNING Jan
Activité 10 | Missions de supervision des activités du projet | Frais de mission pour le suivi et évlautaion du projet |  | missions de suivi effectuées |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coorodnnateur | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 11 | Renforcement des capacités des membres de l'UGP | Payer les charges de formation du personnel |  | Personnel formé |  | 75000 | 75000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur | bar: PLANNING Aout to PLANNING Sep
Activité 12 | Recrutement du spécialiste en bâtiment | Recruter et payer le salaire |  | 1 spécialiste en batiment recruté |  |  |  | 0 | 18292.6829 |  | 18292.6829 | 18292.6829 | [15 empty] | Coordonnateur Sp. Pass. Marchés
Activité 13 | Recrutement d'un Assistant en communication | Recruter et payer le salaire de l'assistance en communication |  | 1 Assistant(e) en communication recruté | [5 empty] | 10975.6098 | 10975.6098 | 10975.6098 | [15 empty] | Coordonnateur Sp. Pass. Marchés
Sous-Action 4b : Audit/Qualité de la gestion |  |  |  |  | 44555 | 28962.6829 | 28962.6829 | 0 | 0 | 15670 | 15670 | 15670 | 56525 | 0 | 0
Activité 1 | Recrutement d'un cabinet pour Audits financier | Appel à candidature, Recruter un cabinet pour réaliser l'audit externe |  | Audit externe réalisé | 13300 | 19816.3415 | 19816.3415 | 0 |  | 10670 | 10670 | 10670 | [15 empty] | Comptable Sp Pass. Marchés |  |  | Les rapports d'audit financier et interne, de passation de marché et le rapport du comité d'audit sont disponibles | bar: PLANNING Jan
Activité 2 | Honoraires de l'auditeur interne | Payer les honoraires de l'auditeur interne affecté par l'UFHB sur le Centre |  | Audit interne réalisé | 7980 | 9146.3415 | 9146.3415 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 26600 | DLI.6.1/6.2 | [13 empty] | Comptable Sp Pass. Marchés | bar: PLANNING Jan
Activité 3 | Transparence en ligne des dépenses du CEA | Vérifier la transparence financière (AUA) |  | DLI.6.3 réalisé | 13300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 16625 | DLI.6.3 | [13 empty] | Comptable Sp. Suivi-evaluation | bar: PLANNING Jui; PLANNING Dec
Activité 4 | Qualité de la planification de la passation des marchés | Vérifier la qualité de passation de marchés (AUA) |  | DLI.6.4 réalisé | 9975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 13300 | DLI.6.4 | [13 empty] | Sp Pass. Marchés Sp. Suivi-evaluatio | bar: PLANNING Jui; PLANNING Dec
Sous-Action 4c : Entretien de véhicules et de groupe électrogène |  |  |  |  | 0 | 14314.2348 | 14314.2348 | 0 | 8000 | 18000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Assurance véhicules | Appel à candidature signer un contrat avec un cabinet d'assurance |  | vehicule assuré |  | 4367.9238 | 4367.9238 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Comptable Sp Pass. Marchés | bar: PLANNING Jan
Activité 2 | Service d’entretien et réparation des véhicules | Appel à candidature Recruter un service pour l'antretien des véhicules |  | vehicule entretenu |  |  |  | 0 | 8000 | 3000 | 11000 | 11000 | [15 empty] | Comptable Sp Pass. Marchés
Activité 3 | Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène | charger les cartes de carburant pour 3 véhicules et 1 groupe électrogène |  | groupe électrogène fonctionnel |  | 9946.311 | 9946.311 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Comptable Sp Pass. Marchés
Sous-Action 4d : Communication sur le projet |  |  |  |  | 0 | 16780.5877 | 16780.5877 | 0 | 25146.3415 | 19500 | 44646.3415 | 44646.3415 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Accroissement de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre de formation du réseau | Séances de communication à travers les médias (radio, télévision, internet) Confection et impression de banderoles, posters, T-Shirts et casquettes Production de documentaires (vidéo, photos) Participation avec des stands aux conférences et séminaires de formation; catalogue de presentation de projets et programmes de CEA-CCBAD | Produire des articles | 4 publications sur le site |  | 10670.7317 | 10670.7317 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Sp. Communication | bar: PLANNING Jan; PLANNING Mai; PLANNING Sep to PLANNING Oct
Activité 2 | Communication et publicité | Appel à candidature recruter un service de communication pour la publicité des articles produits chaque trimestre | Produire des articles | 4 communications véhiculées |  | 1524.4902 | 1524.4902 | 0 |  | 5500 | 5500 | 5500 | [15 empty] | Sp. Communication | bar: PLANNING Jan; PLANNING Mar; PLANNING Mai; PLANNING Jul; PLANNING Sep; PLANNING Nov
Activité 3 | Achat et Installation de 6 enseignes lumineuses | Acheter et installer 6 enseignes lumineuses |  | 6 enseignes installées |  |  |  | 0 | 18292.6829 |  | 18292.6829 | 18292.6829 | [15 empty] | Sp. Pass. Marchés Communication | bar: PLANNING Mar
Activité 4 | Achat et installation d'une boite à idées et d'un tableau d’affichage | Acheter et installer le matériel pour la collecte et traitement des informations recueillies |  | une boite à idées et un tableau d’affichage installés |  |  |  | 0 | 304.878 |  | 304.878 | 304.878 | [15 empty] | Sp. Pass. Marchés Communication | bar: PLANNING Feb
Activité 5 | Organiser une activité de teambuilding en Fin d’année pour fédérer les équipes autour de la vision du projet | Rédiger des TdR et Selectionner un prestataire |  | une activité de teambuilding réalisée en Fin année |  |  |  | 0 | 1524.3902 |  | 1524.3902 | 1524.3902 | [15 empty] | Coord. Adjoint Coord. services | bar: PLANNING Dec
Activité 6 | Identification et Valorisaion des publications des etudiants | Extraire, classer et organiser les publications des etudiants | [7 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | [15 empty] | Coord. Recherches Coord. services | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 7 | Concevoir et produire des supports de communication | 30 badges professionnels, 50 plaques de porte (Bureaux et salles), 3 Panneaux Signalétiques, 2 Ecriteaux (avec projecteurs), 1 mur de star, Branding des véhicules, Production + Affichage de 10 Panneaux publicitaires 12m2 sur 1 mois, 3 Banderoles, 200 Plaquettes, 5 cachets pour les services, 500 Dépliants, 4 Kakemonos scientifiques numeriques |  | Supports de communication acquis |  | 4585.3659 | 4585.3659 | 0 |  | 6000 | 6000 | 6000 | [15 empty] | Sp. Communication | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 8 | Production de spot TV, d'un film institutionnel et d'une vidéo de visite guidée virtuelle | produire un film présentant les projets du Centre et ses activités |  | Spot TV, un film institutionnel et une vidéo de visite produits |  |  |  | 0 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [15 empty] | Sp. Communication
Activité 9 | Produire 20 capsules vidéos sur les succès des Alumni du Centre (WASCAL, CCBAD, PASET, AFAS) | Participer aux interviews - Livrer les films |  | 20 capsules vidéos produits |  |  |  | 0 | 1524.3902 |  | 1524.3902 | 1524.3902 | [15 empty] | Sp. Communication | bar: PLANNING Oct to PLANNING Nov
|  | TOTAL |  |  | 2127285 | 1937552.8728 | 1483252.1684 | 33786.7044 | 1111895.8156 | 1592479.1394 | 2704374.955 | 2738161.6594 | 1254845 | 0 | 583000 | [15 empty] | Une dotation complémentaire en cours de notification (budget non-alloué)
| TAUX |  |  |  | 57.49% | 52.37% | 40.09% | 0.9132% | 30.05% | 43.04% | 73.09% | 74% | 33.91% |  | 15.76%
[11 empty] | Recap | 125.5% |  | Contribution des Partenaires | [13 empty] | 15.76%
109.7%
[12 empty] | 9.701% | 358927.8279 | à reduire des estimations
Note on B37: ETIENNE EBROTTIE: appui financier de 5000000 FCFA
Note on B45: Auteur: Fatogoma
Note on B60: Auteur: Voir NGOLO
Note on P118: ETIENNE EBROTTIE: IDRC/Canada

## Projet Budget par article
PROPOSITION DE BUDGET 2023 CEA-CCBAD
TITRE I : FONCTIONNEMENT
Chap. | Articles | Paragraphes | Libéllés | Dotations 2023 (eur) | Dotations 2023 (FCFA)
611 |  |  | Carburants et lubrifiants | #VALUE! | #VALUE!
| 6115 |  | Carburants,lubrifiants machines & engins
| 6116 |  | Carburants et lubrifiants pour véhicules | #VALUE! | #VALUE!
619 |  |  | Autres fournitures d'exploitation | 0 | 0
| 6190 |  | Fournitures de bureau
| 6191 |  | Fournitures informatiques
| 6192 |  | Fournitures techniques
| 6193 |  | Fournitures d'hygiène et de santé
| 6194 |  | Matériaux de construction pour usage interne
| 6195 |  | Petit outillage,pièces de rechange pour machines et engins
| 6196 |  | Pièces de rechanges de véhicules
| 6197 |  | Pneumatiques
| 6198 |  | Produits d'entretien
| 6199 |  | Autre fournitures d'exploitation
620 |  |  | Transports et frêts | 0 | 0
| 6201 |  | Transports de personnes (sauf personnel)
| 6202 |  | Transports et frêts sur ventes
| 6203 |  | Missions d'enseignement et conférences internationales en CI
| 6204 |  | Missions hors Côte d'Ivoire
| 6205 |  | Autres frais de missions
| 6209 |  | Autres frais de transport
631 |  |  | Loyers, leasing et charges locatives | #VALUE! | #VALUE!
| 6311 |  | Loyers, leasing, charges locatives sur locaux professionnels | #VALUE! | #VALUE!
| 6313 |  | Loyers et leasing sur matériels informatiques | #VALUE! | #VALUE!
| 6319 |  | Loyers et leasing sur autres matériels | #VALUE! | #VALUE!
632 |  |  | Entretien et réparations | #VALUE! | #VALUE!
| 6321 |  | Entretien et réparations des bâtiments | #VALUE! | #VALUE!
|  | 63210 | Entretien et réparations des bâtiments | #VALUE! | #VALUE!
|  | 63211 | Entretien et réparations installation électrique | #VALUE! | #VALUE!
|  | 63212 | Entretien et réparations plomberie sanitaire | #VALUE! | #VALUE!
| 6325 |  | Entretien et réparations des machines et engins | #VALUE! | #VALUE!
| 6326 |  | Entretien et réparations des machines(véhicules)
| 6329 |  | Autres frais d'entretien et de réparations | #VALUE! | #VALUE!
633 |  |  | PTT - Courriers | 0 | 0
| 6331 |  | Postes
| 6332 |  | Télécommunications
| 6339 |  | Autres frais de transmission
634 |  |  | Frais de réception | 0 | 0
| 6340 |  | Frais de réception
635 |  |  | Formation professionnelle | 0 | 0
| 6351 |  | Organismes d'études, d'assistance et de formation
| 6352 |  | Professeurs vacataires
|  | 63521 | Heures de vacations
|  | 63522 | Heures complémentaires
|  | 63523 | Heures d'encadrement et d'examen
|  | 63524 | Heures dues au titre des réunions
|  | 63525 | heures de vacations des moniteurs
| 6353 |  | Heures supplémentaires
637 |  |  | Opérations progammées et sous traitances | 0 | 0
| 6372 |  | Entretien espaces verts
| 6373 |  | Entretien locaux
| 6374 |  | Frais de gardiennage
| 6375 |  | Formation pédagogique
| 6376 |  | Frais de maintenance
|  | 63761 | Frais de maintenance (climatisseurs)
|  | 63762 | Entretien matériel informatiques
| 6377 |  | Autres frais et contrat de maintenance
|  | 63771 | Entretien installations électriques
|  | 63772 | Entretien téléphone
| 6379 |  | Autres opérations de sous - traitances
|  | 63791 | Traitement solde
|  | 63792 | Sous - traitance traitement personnel(main-d'œuvre)
|  | 63793 | Divers ( Réhabilitation des bâtiments )
638 |  |  | Frais de fonctionnement de l'Agence Comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6380 |  | Frais de personnel de l'Agence Comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6381 |  | Fournitures de bureau de l'Agence comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6382 |  | Fournitures techniques de l'Agence Comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6383 |  | Entretien de l'Agence Comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6386 |  | carburants et lubrifiants de l'Agence Comptable | #VALUE! | #VALUE!
| 6389 |  | Autres frais de fonctionnement de l'Agence comptable | #VALUE! | #VALUE!
639 |  |  | Autres services extérieurs | 0 | 0
| 6391 |  | Location de main-d'œuvre
| 6392 |  | Travaux à façon
| 6393 |  | Honoraires ,commissions, courtages,redevance
| 6394 |  | Publicité
| 6395 |  | Abonnements,documentation
| 6396 |  | Frais de banque sur services rendus
| 6397 |  | Exposition,salons,vitrines
| 6398 |  | Echantillons,spécimens,collections
| 6399 |  | Services extérieurs - Autres
640 |  |  | Charges permanentes | 0 | 0
| 6401 |  | Assurances
|  | 64011 | Assurances véhicules
|  | 64012 | Assurances étudiants
| 6402 |  | Redevances et droits sur brevets et licences
| 6403 |  | Cotisations à des organismes non commerciaux
| 6404 |  | charges services exploités dans l'intérêt du personnel
| 6409 |  | Charges permanentes - Autres
649 |  |  | charges exceptionnelles | #VALUE! | #VALUE!
| 6491 |  | Créances irrécouvrables admises en non valeur | #VALUE! | #VALUE!
| 6492 |  | frais de recouvrement et de poursuites
| 6493 |  | Subventions et dons
|  | 64931 | Subventions recherches Universitaires
|  | 64932 | Subventions et dons
| 6494 |  | Pertes de change
| 6495 |  | Agios bancaires et frais de tenue de compte
| 6496 |  | remboursement à des tiers
| 6497 |  | Pénalités
| 6498 |  | Emissions sur gestions antérieures
| 6499 |  | Charges exceptionnelles - Autres
|  | 64991 | Frais de participation aux concours et agrégations
|  | 64992 | Frais de représentation
|  | 64993 | Frais de dossiers CTS
|  | 64994 | Frais d'inscription conférences internationnales
|  | 64995 | Frais d' organisation conférences Internationnales
|  | 64996 | Charges exceptionnelles - Autres
654 |  |  | Indemnités non imposables et frais de missions | 0 | 0
| 6541 |  | Missions en Côte d' Ivoire
| 6542 |  | Missions hors Côte d' Ivoire
| 6549 |  | Autres frais de missions
657 |  |  | Frais et charges du personnels permanent | 0 | 0
| 6570 |  | Salaires et appointements du personnel Ivoirien
661 |  |  | Taxes et impôts directs | 0 | 0
| 6611 |  | Patentes et licences
| 6612 |  | Impôts fonciers et taxes annexes
| 6613 |  | Impôts sur salaires
| 6619 |  | Autresb impôts,taxes et droits directs
670 |  |  | Frais financiers | #VALUE! | #VALUE!
| 6701 |  | Intérêts et frais financiers sur emprunts intérieurs | #VALUE! | #VALUE!
| 6702 |  | Intérêts et frais financiers sur emprunts extérieurs | #VALUE! | #VALUE!
| 6709 |  | Autres intérêts et frais financiers | #VALUE! | #VALUE!
691 |  |  | Dotation au Titre II | #VALUE! | #VALUE!
| 6910 |  | Dotation au Titre II | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL TITRE I |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
E M P L O I S
TITRE II : EQUIPEMENT
Chapitres | Articles | Paragraphes | Libéllés
201 |  |  | Frais d'études et de recherche | 0 | 0
| 2010 |  | Frais d'études et de recherche
221 |  |  | Construction d'exploitation | 0 | 0
| 2213 |  | Bâtiments à usage administratif et commercial
223 |  |  | Autres constructions à usage social,culturel et d'habita. | 0 | 0
| 2239 |  | Autres constructions à usage social,culturel et d'habita.
224 |  |  | Matériel et outillage | 0 | 0
| 2241 |  | Matériel
225 |  |  | Matériel et transport | #VALUE! | #VALUE!
| 2251 |  | véhicule de tourisme
| 2252 |  | véhicule utilitaires légers moins de 3,5 tonnes | #VALUE!
| 2253 |  | véhicule utilitaires légers plus de 3,5 tonnes | #VALUE!
| 2255 |  | véhicules de transport en commun plus de 9 places | #VALUE!
| 2259 |  | Autres matériels de transport | #VALUE!
226 |  |  | Mobiliers de bureau | 0 | 0
| 2261 |  | Mobiliers et matériels de bureau
| 2262 |  | Machines comptables et équipements informatiques
| 2263 |  | Agencement,aménagement,instal.de bureau & labo
| 2264 |  | Matériel de reprographie
| 2265 |  | Matériel de froid et d' électricité
| 2266 |  | Matériel de laboratoire
| 2267 |  | Matériel audio - visuel
| 2269 |  | Autres matériels de bureau
229 |  |  | Autres immobilisations |  | 0
#VALUE!
TOTAL TITRE II |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
RECAPITULATIF
E M P L O I S
|  |  | TITRE I | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TITRE II | #VALUE! | #VALUE!
0
|  |  | TOTAL GENERAL | #VALUE! | #VALUE!
NB: Coût : 1 euro= 655,957

## Projet Budget par chapitre
PROPOSITION DE BUDGET 2023 CEA-CCBAD
TITRE I : FONCTIONNEMENT
Chap. | Libéllés | Dotations 2023 (eur) | Dotations 2023 (FCFA)
611 | Carburants et lubrifiants
619 | Autres fournitures d'exploitation
620 | Transports et frêts
631 | Loyers, leasing et charges locatives
632 | Entretien et réparations
633 | PTT - Courriers
634 | Frais de réception
635 | Formation professionnelle
637 | Opérations progammées et sous traitances
638 | Frais de fonctionnement de l'Agence Comptable
639 | Autres services extérieurs
640 | Charges permanentes
649 | charges exceptionnelles
654 | Indemnités non imposables et frais de missions
657 | Frais et charges du personnels permanent
661 | Taxes et impôts directs
670 | Frais financiers
TOTAL TITRE I |  | 0 | 0
E M P L O I S
TITRE II : EQUIPEMENT
Chapitres | Libéllés | Dotations 2023 (eur) | Dotations 2023 (FCFA)
201 | Frais d'études et de recherche
221 | Construction d'exploitation
223 | Autres constructions à usage social,culturel et d'habita.
224 | Matériel et outillage
225 | Matériel et transport
226 | Mobiliers de bureau
229 | Autres immobilisations
0
TOTAL TITRE II |  | 0 | 0
RECAPITULATIF
| TITRE I | 0 | 0
| TITRE II | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | 0 | 0
Coût 1 euro= 655.957 FCFA