## PTBA_CCBAD
Nom du centre |  | WASCAL/CEA-CCBAD
Institution |  | UFHB |  |  | Dans les délais prévus
Pays |  | CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre |  | Prof KONE DAOUDA |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) |  | Mois Janvier- Mois Décembre 2021
Activités du plan de travail |  | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (eur) | Estimation des recettes (eur) | DLI en lien | Contribution du partenaire (eur) | Responsable | Reponses aux observations de l'Expert
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI 2/3 | [17 empty] | 203122.8861 | 433980 |  | 221720
Sous-action 1a: Appui à la formation | [17 empty] | 109668.9935 | 345125 |  | 119720
Activité 1 | Réalisation de Formations de courte durée | Organiser des formations d'une durée d'au moins cinq jours dans le but de former ou de renforcer la capacités des agents techniques, les conseillers agricoles, des agriculteurs et etudiants | Prise en charge des formateurs et les auditeurs | [12 empty] | 120 auditeurs formés |  | 2168.2824 | 57750 | DLI 3.3 | 0 | UCP/Responsable FCD
Activité 2 | Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCBAD | Liste de enseignants de CEA-CCBAD, Organiser les cours Prise en charge des enseignants pour la formation des étudiants | [13 empty] | 40 enseignants mobilisés |  | 9000 |  | Apport Partenaires | 4720 | UFR Bio science/Doyen | CEA-CCBAB a des contrats avec les partenaires. Pour cette activité, la recette escomptée des indicateurs est certes de 4720 eur mais le coût du contrat est de 9000 eur
Activité 3 | Allocations de subsistances des étudiants en Master et PhD | liste des étudiants recrutés Payer les bourses des étudiants | [13 empty] | 45 bourses étudiants payées |  | 12195.9214 | 258015 | DLI 3.1 DLI 3.2 | 0 | Coordination/Comptabilité
Activité 4 | Allocations de recherche des étudiants | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | [13 empty] | budget de recherche payé |  | 13720.4116 |  | Projets IRDC/PNRA/PASET | 60000 | Coordination/Comptabilité | Projets existants, en cours d'exécution (mise en stage des étudiants, paiement des budgets de recherche)
Activité 5 | Mise en stage des étudiants (30 stages nationaux et 2 régioanux) | Liste des étudiants mis en stages Payer les frais de substance et de transport des étudiants mis en stages | [13 empty] | 25 primes de stages payées |  | 1524.4902 | 29360 | DLI 5.2 | 0 | Coordination/SE
Activité 7 | Suivi des travaux-étudiants (Encadrement) | Prendre en charge des encadreurs pour sur le suivi des travaux de recherches des étudiants | Encadrer les étudiants | [12 empty] | 25 étudiants encadrés |  | 13000 |  | IRDC-PNRA-RSIF/PASET | 25000 | Coordination/Equipe de recherches | Financement acquis sur le Projet existant, en cours d'exécution pour le paiement des primes de stage, des budgets de recherche
Activité 8 | Loyer de 25 étudiants étrangers sur 15 mois | Payer le loyer des étudiants régionaux hébergés sur la cité du centre | [13 empty] | 25 loyers payés |  | 28584.1907 | 0 |  | 0 | Coordination/Comptabilité
Activité 9 | Organisation des journées doctoriales et de Master | Organiser des conférences; Prendre en compte des pauses café et déjeuner | Participer aux travaux | [12 empty] | 1 céremonie organisée |  | 7307.415 | 0 |  | 0 | Coordination/Unité pédagogique/SE
Activité 10 | Organisation des Séminaires pour la validation du document de politique de la qualité | organiser les Ateliers; paiement des frais de déplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | [12 empty] | 2 seminaires |  | 2168.2824 |  | PROGEPCI/FCIAD | 30000 | Responsable Services | Financement acquis sur le projet PROGEPCI/FCIAD, projet en cours d'impléméntation
Activité 11 | Formation à la production du Bio-produits pour accroitre le service environnemental | Ateliers et semainaires de formation Payer les frais de deplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | [12 empty] | 4 seminaires de formation |  | 20000 |  |  | 0 | Coordination/SE
Sous-Action 1b: Renforcement de capacités | [17 empty] | 8752.9365 | 0 |  | 0
Activité 1 | Edition des curricula en collaboration avec le secteur privé | Organiser des ateliers avec le secteur privé pour identifier les thèmes spécifiques et éditer des curricula | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 1 étude réalisée |  | 1524.4902 | 0 |  | 0 | Responsable Pédagogique
Activité 2 | Renforcement de la capacité des enseignant-chercheurs des universités nationales pour des cours en ligne (MOOC) | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | Particper aux ateliers de formation | [12 empty] | 5 enseignants formés |  | 7228.4464 | 0 |  | 0 | Coordination/SE
Sous-Action 1c: Soutiens aux partenaires | [16 empty] | 50000 | 36342.8624 | 0 |  | 52000
Activité 1 | Renforcement de capacités des Partenaires via des cours en ligne | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | produire la liste des participants | [12 empty] | 25 acteurs partenaires formés |  | 12195.9214 |  |  | 0 | Coordination/SE
Activité 2 | Développement de curricula pour les partenaires académiques | Organiser des ateliers pour identifier les besoins des partenaires academiques et en développer les thèmes de formation adéqtenants | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 5 curricula |  | 15000 |  | Partenaires | 40000 | Coordination/SE | Financement acquis acquis auprès des partenaires
Activité 3 | Attribution de bourses | Payer de bourses pour les étudiants encadrés sur les activités de recherche du CCBAD | produire la liste des bénéficiaires | [12 empty] | 50 bourses attribuées |  | 9146.941 |  | Projets | 12000 | Coordination/SE/Comptabilité | Primes versées par les projets en cours d'exécution pour la prise des étudiants en stages
Sous-Action 1d: Amélioration des curricula de formation | [17 empty] | 48358.0936 | 88855 |  | 50000
Activité 1 | Autoévaluation et accreditation des curricula du CEA | Organiser des ateliers et seminaires | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées |  | 20000 | 88855 | DLI 4.1 | 0 | Responsable Pédagogique/SE
Activité 2 | Auto-évaluation et accreditation des partenaires du CEA | Prendre en charge l'organisation des ateliers et seminaires | Proposer les besoins de formation | [12 empty] | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées |  | 20000 |  | Apports partenaires | 50000 | Responsable Pédagogique/SE | Activités financées par les Partenaires pour sa mise en œuvre
Activité 3 | Réalisation de l'auto-évaluation et du plan stratégique | Organiser les ateliers pour l'évaluation du plan stratégique de l'URF Bio sciences | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 1 autoévaluation réalisée |  | 8358.0936 | 0 |  | 0 | Coordination/Unité pédagogique/Unité de recherches
Action 2: Excellence dans la recherche\Action du DLI 4 | [17 empty] | 395577.9494 | 481920 |  | 348276
Sous-Action 2a: Développement de la recherche | [17 empty] | 131444.5306 | 0 |  | 97737
Activité 1 | Renforcement de la recherche-développement par le partenariat et la mobilité scientifique | organiser les voyages pour établissement de partenariats; sejours scientifiques pour les chercheurs | Particper aux travaux | [12 empty] | 10 acteurs formés |  | 6769 |  | Apport/PNRA | 10000 | Responsable Partenariat/Recherches/Services | Financement acquis sur le projet PNRA en cours d'implémentation
Activité 2 | Organisation d'Ateliers scientifiques au profil des partenaires | Organiser la semaine scientifique doctorale; Organiser deux conférences scientifques | Particper aux travaux d'atelier | [12 empty] | 5 ateliers formés |  | 30000 |  | Partenaires | 40000 | Coordination/Responsable Recherches/Services | Activités financées entièrement par les Partenaires
Activité 3 | Valorisation des résultats de la recherche | Participer à la semaine de SEPRI, production de bulletins périodiques édition du rapport d'activités, preparation de plaquette | Particper aux travaux | [12 empty] | 4 resultats de recherches |  | 6833.6034 | 0 |  | 0 | Services/Coordination/Recherhces
Activité 4 | Promotion des résultats de recherche, des réseautages scientifiques et l’excellence scientifique et rencontre scientifique | Inscription dans les réseaux sociaux scientifiques; mettre en place les réseaux thématiques; organiser les conférences | Partciper aux pannels | [12 empty] | 4 resultats de recherches promus |  | 2891.0432 | 0 |  | 0 | Services/Coordination/SE/Communication
Activité 5 | Dotation budgétaire des équipes de recherche et de technologies innovantes | Financement de projet de recherche, développement des équipes | [13 empty] | budget de 4 equipes de recherche disponible |  | 60000 |  | Partenaire | 25000 | UCP/Coordonnateur | Apport des partenaires pour le financement des axes de recherches
Activité 6 | Dotation de la bibliothèque de la station de recherche de la Comoé en documents et livres | Fournir des ouvrages, informatiser la bibliothèque actualisé numérique et physique | Exploiter les ouvrages | [12 empty] | 1 station doté en documents livrés |  | 2286.7353 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Services/SE
Activité 7 | Développement et implémentation des technologies de production sous serre | Mettre en œuvre les différentes technologies de produition sous serre de maraîcher | Particper aux travaux | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées |  | 2674 |  | FCIAD | 15000 | UCP/Coordonnateur | Financement acquis sur le projet FCIAD en cours d'implémentation
Activité 8 | Organisation de Séminaire pour la consolidation et mise en place des équipes de la recherche | Ateliers et seminaires rédiger les directives et formation des organes de la recherche | Particper aux travaux | [12 empty] | 4 équipes de recherhce mise en place |  | 2168.2824 | 0 |  | 0 | Responsable Recherches
Activité 9 | Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux | Prendre en charges des enseignants-chercheurs aux seminaires, congrés et ateliers internation (frais de mission et de billet d'avion) | [13 empty] | 4 enseignants pris en compte |  | 7228.4464 | 0 |  | 0 | UCP/Coordonnateur
Activité 10 | Création d'une plateforme de partage scientifique | Développer un intranet Créer des groupes whatsapp, tweeter | Inscrire sur la plateforme | [12 empty] | 1 plateforme créée |  | 1257.7044 | 0 |  | 0 | UCP/Informatique/Service
Activité 11 | Rencontres des partenaires de recherche et de l'enseignement | Ateliers et seminaires avec le secteur privé-enseignement supérieur Rencontre avec les industries, Paronat (PME), chambre d'industrie | Particper aux travaux | [12 empty] | 2 rencontres |  | 3048.9803 | 0 |  | 0 | Responsable Partenaire
Activité 12 | Organisation d'activités scientifiques par le Centre pour l'Université | Appel à proposition de résumé; Sélection des résumés; Organisation des journées; Edition des actes des journées | Particper aux travaux | [12 empty] | 1 activité scientifique |  | 2286.7353 | 0 |  | 0 | Coordination/Equipe de recherches
Activité 13 | Collecte pour la mise en place d'un herbier à la station de recherche du parc national de la Comoé et la réserve naturelle de DAHLIA FLEUR | Initier la collecte et la confection d'un herbier redaction d'ouvrage | [13 empty] | 1 herbier mis en palce |  | 2000 |  | Apports partenaires | 5558 | Coordonnateur Adjoint Wascal/SE/Comptabilité | Activités financées entièrement par les Partenaires
Activité 14 | Constitution d'une collection animale et végétale au CEA-CCBAD | Créer un insectorium (ouvrage) créer une banque d'image des végétaux et animaux Prospection et collecte d’espèces végétale et Caractérisation des espèces collectées,Réalisation d’un conservatoire d’espèces animales et végétales | [13 empty] | 1 collection animale et végétale |  | 2000 |  | Apports partenaires | 2179 | Partenariat/Coordination WASCAL/SE | Activités financées entièrement par les Partenaires
Sous-Action 2b: Organisation d'écoles thématiques | [17 empty] | 19133.4188 | 0 |  | 60000
Activité 1 | Organisation d'une école thématique en Agriculture et climat | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | [12 empty] | une école thématique |  | 8804.4643 |  | Apports partenaires | 30000 | Coordination/SE | Financements prévus par les Partenaires pour l'organisation d'écoles thématiques prenant en compte leurs besoins
Activité 2 | Organisation d'une école thématique en Ecologie, conservation de la biodiversité et services écosystémiques | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | [12 empty] | une école thématique |  | 10328.9545 |  | Apports partenaires | 30000 | Coordination/SE
Sous-Action 2c: Gestion environnementale | [17 empty] | 35000 | 0 |  | 190539
Activité 1 | Etude de l'impact environnemental du dépôt atmosphérique (acide et azoté) | Réaliser des études de Campagnes de mesures pour les composés azotes soufres et organiques atmosphériques Analyses chimiques, Dépouillement des données et calcul des dépôts Prise en main du modèle d’impact, Evaluation des impacts Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 1 étude |  | 20000 | 0 |  | 0 | Equipe environnement
Activité 2 | Service climatique et environnemental pour les maraîchers d'Afrique de l'Ouest pour une production et une chaîne de valeur résilientes au changement climatique: Études de cas dans 10 pays de l’Afrique de l’Ouest. | Etudes, missions Transferts de technologies, Evaluations Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 1 étude | impact au développement | 15000 |  | Apport Partenaires | 18539 | Coordination/Services/Equipe climat | Activités financées entièrement par les Partenaires
Sous-Action 2d: Appui à la Resilience des populations | [17 empty] | 210000 | 0 |  | 112000
Activité 2 | Production agricole et des semences améliorées | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et semences |  | 110000 |  | Apports partenaires | 30000 | Coordonnateur/Partenariat | Contribution partielle des Partenaires pour la réalisation de l'activité
Activité 3 | Gestion des nuisibles et des ravageurs de cultures | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | [12 empty] | 2 technologies développées et implementées et bioperticides |  | 100000 |  | Apports partenaires | 30000 | Coordonnateur/Partenariat | Contribution partielle des Partenaires pour la réalisation de l'activité
Sous-Action 2 e: Activités de génération de revenus | [17 empty] | 0 | 481920 |  | 52000
Activité 1 | Revenus générés par le CEA | Vérification des revenus générés (AUA) | [15 empty] | 0 | 242000 | DLI 5.1
Activité 2 | Publications 12 natioanles et 10 internationales | Vérification des publications produites par le Centre (AUA) | [15 empty] | 0 | 239920 | DLI 4.2 |  |  | Activité réaliste: 40 publications en cours de vérification contre 12 pblications prevues
Activité 3 | Évaluation de l'impact sur le développement du centre CEA | Resultat de l'évaluation externe réalisée par l'AUA de l'impact sur le dévéloppement du centre | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | Non vérifié sur la période
Activité 4 | Développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation | Approuver le resultat d'activités initiées par l'étudiants | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Non vérifié sur la période
Action 3: Infrastructures, Installation et Equipement \Action du DLI 4 | [17 empty] | 1006887.6408 | 266560 |  | 52000
Sous-Action 3a: Equipements et Acquisition de matériels et logiciel | [17 empty] | 658726.2522 | 0 |  | 10000
Activité 1 | Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD | Elaboration des spécifications techniques Demande d’Avis de Non Objection pour l’entente direct Achat des équipements de laboratoire Installation des équipements de laboratoire | [13 empty] | Equipements de acquis pour partenaires |  | 28279.2927 | 0 |  | 0 | Coordination/SE/Responsable équip/SPM
Activité 2 | Acquisition matériel roulant pour le fonctionnement et les activités de recherches | Appel d'offre Achat de véhicule de type 4X4 pour les activités de recherches | [13 empty] | 1 véhicule acheté acquis |  | 76224.5086 | 0 |  | 0 | Coordination/Responsable équip/SPM
Activité 3 | Achat d'équipements de laboratoire et de technologie innovente pour le CCBAD | Appel d'offre Achat d'équipements de laboratoire | [13 empty] | Equipements de laboratoire acquis |  | 526600 | 0 |  | 0 | Coordination/Responsable équip/SPM
Activité 4 | Acquisition d'équipements didactiques, mise en place d'une plateforme en ligne aux ressources numériques par les étudiants et enseignants du CEA | Identification des besoins mettre en ligne une plateforme de ressources pour les étudiants et professeurs | [13 empty] | matériels acquis |  | 7622.4509 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Resp. PhD
Activité 5 | Acquisition de logiciel (FLINT: foll lang integration tool) | Elaboration de spécifications techniques; Achat de logiciel permettant d'analyser les émissions et les éliminations des gaz à effet de serre du secteur terrestre | Utiliser les données produites | [12 empty] | acquisition de logiciel |  | 20000 |  | Apport/Partenaires | 10000 | UCP/logistique/Resp. labo/SPM | Financement partiel des partenaires pour l'acquisiton du logiciel
Sous-Action 3b: Recrutement de consultants | [17 empty] | 31524.4902 | 0 |  | 0
Activité 1 | Recrutement d'un spécialiste pour élaborer le plan du nouveau bâtiments et salles de cours (amphi) pour le CCBAD et partenaire (Consultation d'un cabinet d'architecture/bureau d'étude) | Pour la construction du nouveau batiment et salles de cours, un expert en bâtiement sera recruté pour l'élaboer des différents plans et les études architecturales | [13 empty] | Cabinet recruté |  | 1524.4902 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Services/SE | Durée du contrat : 1 mois
Activité 2 | Recrutement d'un spécialiste pour la mise en place d'un centre d’étalonnage et de maintenance des équipements météorologiques. | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en équipements météorologiques | [13 empty] | 1 Spécialiste recruté |  | 5000 | 0 |  | 0 | Services/environnement Climat/Recherches | Durée du contrat : 3 mois
Activité 3 | Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique, écloserie, production d'alevins et culture sous serre et | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en cultures hydroponiques, écloserie et production d'alevins Recruter un spécialiste en cultures sous serre | [13 empty] | 2 Spécialistes recrutés |  | 25000 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Responsable PhD/SE | Durée du contrat : 6 mois
Sous-Action 3c: Construction et équipement d'infractructures | [17 empty] | 306538 | 266560 |  | 42000
Activité 1 | Mise en place d'un Centre d'étalonnage | Appel d'offre, Construction d'un Centre d'étalonnage | [13 empty] | 1 centre d'étalonnage mise en place |  | 165000 | 0 |  | 0 | Services/environnement Climat/Recherches
Activité 2 | Étude architecturale pour la Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Identification des besoins en équipement Préparation des offres techniques Lancement de la demande de cotation Sélection de l’entreprises | [13 empty] | 1 étude réalisée |  | 6538 | 266560 | DLI 4.3 | 0 | Coordonnateur/Services/Resp labo/SE
Activité 3 | Réhabilitation et équipement d'un bâtiment pour Enseignants non-résidents invités (Chambres des hotes) | Réhabiliter les chambres des hôtes Equiper les chambres des hôtes | [13 empty] | 1 batiment réhabilité |  | 35000 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Resp. Batiment
Activité 4 | Installation d'écloserie | Construction d'un étang pour la production d'alevins, Tests de fonctionnalité | [13 empty] | 1 écloserie installée |  | 25000 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Recherches
Activité 5 | Installation d'une animalerie | Construire et amenager un lieu où l'on élève des animaux destinés aux expériences de laboratoire, Tests de fonctionnalité | [13 empty] | 1 animalerie installée |  | 15000 |  | Apport Partenaires | 12000 | Coordonnateur/Resp. secteur industriel | Contribution partielle des Partenaires pour la réalisation de l'activité
Activité 6 | Construction et équipement de serres modernes sur le site l’Université | Installation des serres Identification des cultures Production sous serre Commercialisation, Étude économique | [13 empty] | 4 serres construites |  | 60000 |  | Apport/PNRA | 30000 | Coordonnateur/Services/Resp. PhD/SE | Prise en compte de l''activité sur le projet PNRA en cours d'implémentation avec le concours du Projet CEA
Sous-Action 3d: Services d'entretien du Centre et des équipements | [17 empty] | 10098.8984 | 0 |  | 0
Activité 1 | Service d’entretien des batiments | Appel à candidature recruter un service pour l'entretien des batiments | [13 empty] | 1 Contrat de service d'entretien |  | 5500 | 0 |  | 0 | UCP/Sp. Bat/ logistique/SPM
Activité 2 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance de la photocopieuse | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1798.8984 | 0 |  | 0 | UCP/logistique/Resp. labo/SPM
Activité 3 | Contrat de maintenance des climatiseurs | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des climatiseurs | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1800 | 0 |  | 0 | UCP/logistique/Resp. labo/SPM
Activité 4 | Contrat de maintenance des équipements et du matériel | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des équipements et matériels de laboratoires | [13 empty] | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1000 | 0 |  | 0 | UCP/logistique/Resp. labo/SPM
Action 4: Gouvernance et fonctionnement \Action du DLI 5/6 | [17 empty] | 251212.7312 | 66500 |  | 5500
Sous-Action 4a : Personnel de l'Unité de gestion du projet | [17 empty] | 213227.5584 | 0 | 0 | 4000
Activité 1 | Recrutement de deux spécialistes (1 spécialiste en passation de marchés et 1 spécialsite en communication pour l'Unité de gestion du projet | Appel à candidature; Entretien; Sélection | [13 empty] | 1 spécialiste en passation de marchés et 1 spécialiste en communication recrutés |  | 1000 |  |  |  | Coordonnateur/Services
Activité 2 | Récrutement et rénumération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion) | Payer les salaires d'un spécialiste en suivi-évaluation, un specialiste en passation de marchés, un comptable, un sécretaire, un spécialiste en communication pour l'unité de gestion | [13 empty] | unité de gestion installée |  | 165000 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Comptabilité | cette somme couvre le salaire des personnels déjà recrutés dépuis le démarrage du projet (1er oct 2020) et ceux en cours de recrutement sur toute la période 2021.
Activité 3 | Recrutement de spécialiste en batiment et autres spécialistes pour l'Unité de Pilotage | Appel à candidature paiement des frais de publication des dossiers d'appel d'offre | [13 empty] | 1 spécialiste en batiment recruté |  | 500 | 0 |  | 0 | Coordonnateur/Services | frais de publication du dossier d'appel d'offre pour le recrutement de 3 nouveaux spécialistes (Batiment, passation de marchés, communication)
Activité 4 | Charges sociales du personnel | Payer les charges (CNPS, Contributions nationales) | [13 empty] | charges sociales prises en compte |  | 11433.6763 | 0 |  | 0 | UCP/Services/Comptabilité
Activité 5 | Assurance maladie et individuel accident du personnel | Signer un contrat avec une maison s'assurance pour la prise en compte des maladies et les accident du personnel | [13 empty] | personnel assuré |  | 15000 | 0 |  | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 6 | Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet | Doter le personnel de l'unité de gestion et de l'unité de pilotage de frais de communication | [13 empty] | Centre connexté |  | 2000 | 0 |  | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 7 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA | Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hebergement, substances) | [13 empty] | 2 ateliers régionaux |  | 3048.9803 |  | Apport/PNRA | 4000 | UCP/Services/SPM/Comptabilité | Prise en compte de l''activité sur le projet PNRA en cours d'implémentation avec le concours du Projet CEA
Activité 8 | Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS) | Acquisition de logiciel et formation de l'équipe de gestion financière | [15 empty] | 15244.9017 |  |  |  | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Sous-Action 4b : Audit/Qualité de la gestion | [17 empty] | 13720.4116 | 66500 |  | 0
Activité 1 | Recrutement d'un cabinet pour Audits financier | Appel à candidature Recruter un cabinet pour réaliser l'audit externe | [13 empty] | Audit externe réalisé |  | 9146.941 | 13300 | DIL 6.1 | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 2 | Honoraires de l'auditeur interne | Payer les honoraires de l'auditeur interne affecté par l'UFHB sur le Centre | [13 empty] | Audit interne réalisé |  | 4573.4705 | 13300 | DIL 6.2 | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 3 | Transparence en ligne des dépenses du CEA | Vérifier la transparence financière (AUA) | [15 empty] | 0 | 26600 | DIL 6.3
Activité 4 | Qualité de la planification de la passation des marchés | Vérifier la qualité de passation de marchés (AUA) | [15 empty] | 0 | 13300 | DIL 6.4
Sous-Action 4c : Entretien de véhicules et de groupe électrogène | [17 empty] | 9264.7613 | 0 |  | 0
Activité 1 | Assurance véhicules | Appel à candidature signer un contrat avec un cabinet d'assurance | [13 empty] | vehicule assuré |  | 3264.7613 | 0 |  | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 2 | Service d’entretien et réparation des véhicules | Appel à candidature Recruter un service pour l'antretien des véhicules | [13 empty] | vehicule entretenu |  | 2000 | 0 |  | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 3 | Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène | charger les cartes de carburant pour 3 véhicules et 1 groupe électrogène | [13 empty] | groupe électrogène fonctionnel |  | 4000 | 0 |  | 0 | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Sous-Action 4d : Communication sur le projet | [17 empty] | 15000 | 0 |  | 1500
Activité 1 | Accroissement de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre de formation du réseau | Séances de communication à travers les médias (radio, télévision, internet) Confection et impression de banderoles, posters, T-Shirts et casquettes Production de documentaires (vidéo, photos) Participation avec des stands aux conférences et séminaires de formation | Produire des articles | [12 empty] | 4 publications sur le site |  | 7500 | 0 |  | 0 | Services
Activité 2 | Communication et publicité | Appel à candidature recruter un service de communication pour la publicité des articles produits chaque trimestre | Produire des articles | [12 empty] | 4 communications véhiculées |  | 7500 |  | Projet interne IRDC | 1500 | Communication/Services | Financement acquis sur le projet IRDC en cours d'exécution
|  | TOTAL | [15 empty] | 1856801.2074 | 1248960 |  | 627496
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on B40: Auteur: Fatogoma
Note on B49: Auteur: Voir NGOLO