## PTBA_CCBAD_2022 f
Nom du centre |  | WASCAL/CEA-CCBAD
Institution |  | UFHB
Pays |  | CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre |  | Prof KONE DAOUDA
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) |  | Mois Janvier 2022- Mois Décembre 2022
[5 empty] | PTBA 2021 (Octobre 2020-Décembre 2021) |  |  |  | PTBA 2022 | [19 empty] | Dotation budget 2022
Activités du plan de travail |  | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | Etapes / Résultats | ILD réalisés en 2020-2021 | ACTIVITES ENGAGEES A | Montant payé (octobre 2020-Décembre 2021) B | Reste à payer C=A-B | ACTIVITES PREVUES MAIS NON ENGAGEES D | NOUVELLES ACTIVITES E | BUDGET PTBA 2022 F = D+E | BUDGET TOTAL ESTIME 2022 G= C+F | Estimation des recettes (eur) | DLI en lien | Contribution du partenaire (eur) | PLANNING | [11 empty] | Structures Responsables | Articles | Chapitres
[16 empty] | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI 2/3 |  |  |  |  | 453830 | 170568.3049 | 111310.9024 | 59257.4024 | 133622.2339 | 171704.6023 | 285326.8362 | 344584.2386 | 257402.5 | 0 | 239720
Sous-action 1a: Appui à la formation |  |  |  |  | 453830 | 100489.8171 | 78001.4146 | 22488.4024 | 10168.2824 | 91704.6023 | 101872.8847 | 124361.2871 | 257402.5 | 0 | 129720
Activité 1 | Réalisation de Formations de courte durée | Organiser des formations d'une durée d'au moins cinq jours dans le but de former ou de renforcer la capacités des agents techniques, les conseillers agricoles, des agriculteurs et etudiants | Prise en charge des formateurs et les auditeurs | 120 auditeurs formés | 132000 | 2803.3537 | 2803 | 0.35366 |  | 3000 | 3000 | 3000.3537 | [15 empty] | UCP/Responsable FCD | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout
Activité 2 | Mobilité des enseignants pour les cours de Master au CEA-CCBAD | Liste de enseignants de CEA-CCBAD, Organiser les cours Prise en charge des enseignants pour la formation des étudiants |  | 40 enseignants mobilisés |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 9000 | 9000 | 9000 |  | Apport Partenaires | 4720 | [12 empty] | UFR Bio science/Doyen | bar: PLANNING Nov
Activité 3 | Allocations de subsistances des étudiants en Master et PhD (bourses) | liste des étudiants recrutés Payer les bourses des étudiants | Encadrer les étudiants | 45 bourses étudiants payées | 304920 | 16768.2927 | 16768 | 0.29268 |  | 12195.9214 | 12195.9214 | 12196.2141 | 219652.5 | DLI 3.1/3.2 | 10000 | [12 empty] | Coordination/Comptabilité | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 4 | Allocations de recherche des étudiants | Payer le budget de recherches des étudiants (déplacement, petit matériel pour la recherche, burotique, communication) | Encadrer les étudiants | budget de recherche payé |  | 13720 | 13720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Projets IRDC/PNRA/PASET | 60000 | [12 empty] | Coordination/Comptabilité
Activité 5 | Mise en stage des étudiants (30 stages) | Liste des étudiants mis en stages Payer les frais de substance et de transport des étudiants mis en stages | Encadrer les étudiants | 30 primes de stages payées | 16910 | 1371.9512 | 1372 | -0.04878 |  | 1524.4902 | 1524.4902 | 1524.4414 | 37750 | DLI 5.2 | [13 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Nov to PLANNING Dec
Activité 7 | Suivi des travaux-étudiants (Encadrement) | Prendre en charge des encadreurs pour sur le suivi des travaux de recherches des étudiants | Encadrer les étudiants | 25 étudiants encadrés |  | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | IRDC-PNRA-RSIF/PASET | 25000 | [12 empty] | Coordination/Equipe de recherches | bar: PLANNING Aout to PLANNING Oct
Activité 8 | Loyer de 25 étudiants étrangers sur 12 mois | Payer le loyer des étudiants régionaux hébergés sur la cité du centre |  | 25 loyers payés |  | 24009.1463 | 13338.4146 | 10670.7317 |  | 28584.1907 | 28584.1907 | 39254.9224 | [15 empty] | Coordination/Comptabilité | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 9 | Organisation des journées doctoriales et de Master, Master Class et entreprenariat | Organiser des conférences; Prendre en compte des pauses café et déjeuner | Participer aux travaux | 1 céremonie organisée |  |  |  | 0 | 8000 |  | 8000 | 8000 | [15 empty] | Coordination/Unité pédagogique/SE | bar: PLANNING Mai; PLANNING Oct
Activité 10 | Organisation des Séminaires pour la validation du document de politique de la qualité | organiser les Ateliers; paiement des frais de déplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | 2 seminaires |  |  |  | 0 | 2168.2824 |  | 2168.2824 | 2168.2824 |  | PROGEPCI/FCIAD | 30000 | [12 empty] | Responsable Services | bar: PLANNING Mar to PLANNING Mai
Activité 11 | Formation à la production du Bio-produits pour accroitre le service environnemental | Ateliers et semainaires de formation Payer les frais de deplacement et de substances des participants | Participer aux travaux | 4 seminaires de formation |  | 19817.0732 | 8000 | 11817.0732 |  | 10000 | 10000 | 21817.0732 | [15 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Feb; PLANNING Mai; PLANNING Aout; PLANNING Nov
Activité 12 | Convention de reversement des Allocations de recherche des étudiants en Master entre le CCBAD et l'UFR Biosciences | mettre à la disposition de de l'UFR Biosciences (Comptabilité) le budget de recherches des étudiants pour une gestion interne |  | Convention signée |  |  |  | 0 |  | 27400 | 27400 | 27400 | [15 empty] | Coordination/SE Doyen de l'UFR Biosciences | bar: PLANNING Feb
Sous-Action 1b: Renforcement de capacités | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8752.9365 | 0 | 8752.9365 | 8752.9365 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Edition des curricula en collaboration avec le secteur privé | Organiser des ateliers avec le secteur privé pour identifier les thèmes spécifiques et éditer des curricula | Particper aux travaux d'atelier | 1 étude réalisée |  |  |  | 0 | 1524.4902 |  | 1524.4902 | 1524.4902 | [15 empty] | Responsable Pédagogique | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Activité 2 | Renforcement de la capacité des enseignant-chercheurs des universités nationales pour des cours en ligne (MOOC) | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | Particper aux ateliers de formation | 5 enseignants formés |  |  |  | 0 | 7228.4464 |  | 7228.4464 | 7228.4464 | [15 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Sous-Action 1c: Soutiens aux partenaires | [5 empty] | 65048 | 28279 | 36769 | 36342.9214 | 80000 | 96342.9214 | 133111.9214 | 0 | 0 | 60000 | [12 empty] | 0
Activité 1 | Renforcement de capacités des Partenaires via des cours en ligne | Atelier d’identification des axes de recherche et de formation Formation des enseignant-chercheurs | produire la liste des participants | 25 acteurs partenaires formés |  |  |  | 0 | 12195.9214 |  | 12195.9214 | 12195.9214 |  | Apport Partenaires | 5000 | [12 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Avr to PLANNING Mai
Activité 2 | Développement de curricula pour les partenaires académiques | Organiser des ateliers pour identifier les besoins des partenaires academiques et en développer les thèmes de formation adéqtenants | Particper aux travaux d'atelier | 5 curricula |  |  |  | 0 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | Apport Partenaires | 20000 | [12 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Activité 3 | Attribution de bourses | Payer de bourses pour les étudiants encadrés sur les activités de recherche du CCBAD | produire la liste des bénéficiaires | 50 bourses attribuées |  |  |  | 0 | 9147 |  | 9147 | 9147 |  | Projets | 15000 | [12 empty] | Coordination/SE/Comptabilité | bar: PLANNING Sep to PLANNING Oct
Activité 4 | Renforcement de la recherche-développement par le partenariat et la mobilité scientifique | organiser les voyages pour établissement de partenariats; sejours scientifiques pour les chercheurs | Particper aux travaux | 10 acteurs formés |  | 6769 |  | 6769 |  | 10000 | 10000 | 16769 |  | Apport Partenaires | 10000 | [12 empty] | Responsable Partenariat/Recherches/Services | bar: PLANNING Jul to PLANNING Aout
Activité 5 | Organisation d'Ateliers scientifiques au profil des partenaires | Organiser la semaine scientifique doctorale Organiser deux conférences scientifques | Particper aux travaux d'atelier | 5 ateliers formés |  | 30000 |  | 30000 |  | 20000 | 20000 | 50000 |  | Apport Partenaires | 10000 | [12 empty] | Coordination/Responsable Recherches/Services | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar; PLANNING Jul to PLANNING Aout
Activité 6 | Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD | Elaboration des spécifications techniques Demande d’Avis de Non Objection pour l’entente direct Achat des équipements de laboratoire Installation des équipements de laboratoire | Idenfifier les besoins | Equipements de acquis pour partenaires |  | 28279 | 28279 | 0 |  | 30000 | 30000 | 30000 | [15 empty] | Coordination/SE/Responsable équip/SPM | bar: PLANNING Sep to PLANNING Oct
Activité 7 | Missions d'enseignement et de recherches | assurer les frais de mission de recherches des partenaires | Particper aux missions de recherches | Missions de recherches réalisées | [5 empty] | 20000 |  | 0 | bar: PLANNING Jul to PLANNING Aout
Sous-Action 1d: Amélioration des curricula de formation | [5 empty] | 5030.4878 | 5030.4878 | 0 | 78358.0936 | 0 | 78358.0936 | 78358.0936 | 0 | 0 | 50000 | [12 empty] | 0
Activité 1 | Autoévaluation et accreditation des curricula du CEA | Organiser des ateliers et seminaires | Particper aux travaux d'atelier | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées | 0 | 5030.4878 | 5030.4878 | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000 | [15 empty] | Responsable Pédagogique/SE | bar: PLANNING Mai to PLANNING Jui
Activité 2 | Auto-évaluation et accreditation des partenaires du CEA | Prendre en charge l'organisation des ateliers et seminaires | Proposer les besoins de formation | 1 autoévaluation et 1 accrédiation réalisées |  |  |  | 0 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | Apport Partenaires | 50000 | [12 empty] | Responsable Pédagogique/SE | bar: PLANNING Jul to PLANNING Aout
Activité 3 | Réalisation de l'auto-évaluation et du plan stratégique | Organiser les ateliers pour l'évaluation du plan stratégique de l'URF Bio sciences | Particper aux travaux d'atelier | 1 autoévaluation réalisée |  |  |  | 0 | 8358.0936 |  | 8358.0936 | 8358.0936 | [15 empty] | Coordination/Unité pédagogique/Unité de recherches | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar
Action 2: Excellence dans la recherche\Action du DLI 4 |  |  |  |  | 1144150 | 110001.815 | 53486 | 56515.815 | 83774 | 494000 | 577774 | 634289.815 | 709825 | 0 | 115000
Sous-Action 2a: Développement de la recherche |  |  |  |  | 0 | 30001.815 | 10486 | 19515.815 | 64674 | 199000 | 263674 | 283189.815 | 0 | 0 | 55000
Activité 1 | Valorisation des résultats de la recherche | Participer à la semaine de SEPRI, production de bulletins périodiques édition du rapport d'activités, preparation de plaquette | Particper aux travaux | 4 resultats de recherches |  | 6833.6034 |  | 6833.6034 |  | 10000 | 10000 | 16833.6034 | [15 empty] | Services/Coordination/Recherhces | bar: PLANNING Mar
Activité 2 | Promotion des résultats de recherche, des réseautages scientifiques et l’excellence scientifique et rencontre scientifique | Inscription dans les réseaux sociaux scientifiques; mettre en place les réseaux thématiques; organiser les conférences | Partciper aux pannels | 4 resultats de recherches promus |  | 2891.0432 |  | 2891.0432 |  | 5000 | 5000 | 7891.0432 | [15 empty] | Services/Coordination/SE/Communication | bar: PLANNING Avr
Activité 3 | Dotation budgétaire des équipes de recherche et de technologies innovantes | Financement de projet de recherche, développement des équipes |  | budget de 4 equipes de recherche disponible |  |  |  | 0 | 60000 |  | 60000 | 60000 | [15 empty] | UCP/Coordonnateur | bar: PLANNING Avr
Activité 4 | Dotation de la bibliothèque de la station de recherche de la Comoé en documents et livres | Fournir des ouvrages, informatiser la bibliothèque actualisé numérique et physique | Exploiter les ouvrages | 1 station doté en documents livrés |  | 2287 |  | 2287 |  |  | 0 | 2287 | [15 empty] | Coordonnateur/Services/SE
Activité 5 | Développement et implémentation des technologies de production sous serre | Mettre en œuvre les différentes technologies de produition sous serre de maraîcher | Particper aux travaux | 2 technologies développées et implementées |  |  |  | 0 | 2674 |  | 2674 | 2674 |  | FCIAD | 15000 | [12 empty] | UCP/Coordonnateur | bar: PLANNING Mar to PLANNING Avr; PLANNING Jul to PLANNING Aout; PLANNING Nov to PLANNING Dec
Activité 6 | Organisation de Séminaire pour la consolidation et mise en place des équipes de la recherche | Ateliers et seminaires rédiger les directives et formation des organes de la recherche | Particper aux travaux | 4 équipes de recherhce mise en place |  | 2168.2824 |  | 2168.2824 |  |  | 0 | 2168.2824 | [15 empty] | Responsable Recherches | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar
Activité 7 | Participations des enseignants-chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux | Prendre en charges des enseignants-chercheurs aux seminaires, congrés et ateliers internation (frais de mission et de billet d'avion) |  | 4 enseignants pris en compte |  | 7228.4464 | 7228 | 0.44638 |  | 10000 | 10000 | 10000.4464 | [15 empty] | UCP/Coordonnateur
Activité 8 | Création d'une plateforme de partage scientifique | Développer un intranet Créer des groupes whatsapp, tweeter | Inscrire sur la plateforme | 1 plateforme créée |  | 1257.7044 | 1258 | -0.29561 |  |  | 0 | -0.29561 | [15 empty] | UCP/Informatique/Service
Activité 9 | Rencontres des partenaires de recherche et de l'enseignement | Ateliers et seminaires avec le secteur privé-enseignement supérieur Rencontre avec les industries, Paronat (PME), chambre d'industrie | Particper aux travaux | 2 rencontres |  | 3049 |  | 3049 |  |  |  | 3049 | [15 empty] | Responsable Partenaire
Activité 10 | Organisation d'activités scientifiques par le Centre pour l'Université | Appel à proposition de résumé; Sélection des résumés; Organisation des journées; Edition des actes des journées | Particper aux travaux | 1 activité scientifique |  | 2286.7353 |  | 2286.7353 |  |  | 0 | 2286.7353 | [15 empty] | Coordination/Equipe de recherches
Activité 11 | Collecte pour la mise en place d'un herbier à la station de recherche du parc national de la Comoé et la réserve naturelle de DAHLIA FLEUR | Fabrication des armoires de rangement et la confection d'un herbier redaction d'ouvrage |  | 1 herbier mis en palce |  | 2000 | 2000 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint Wascal/SE/Comptabilité | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 12 | Constitution d'une collection animale et végétale au CEA-CCBAD | Créer un insectorium (ouvrage) créer une banque d'image des végétaux et animaux Prospection et collecte d’espèces végétale et Caractérisation des espèces collectées,Réalisation d’un conservatoire d’espèces animales et végétales |  | 1 collection animale et végétale |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | Partenariat/Coordination WASCAL/SE | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 13 | Confection de l'herbier | Répérage des milieux de recolte identification et collecte d'échantillons Répérage des plantes à photographier traitement des échantillons séchés |  | Un herbier confectionné |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur Adjoint Wascal/SE/Comptabilité | bar: PLANNING Jan to PLANNING Feb
Activité 15 | Participation de 3 enseignants-chercheurs au COP 27 | Assurer la participation des 3 enseignants-chercheurs |  | 3 enseignants participent au Cop 27 |  |  |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | [15 empty] | Coordination/Equipe de recherches | bar: PLANNING Oct to PLANNING Nov
Activité 16 | Frais relatifs à la demande de propriété intellectuelle/Demande de brevet d'invention | Paiement des taxes annuelles, de demande de brevet d'invention |  | actes de propriété disponibles |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordination/Equipe de recherches | bar: PLANNING Jan to PLANNING Feb
Activité 17 | Conference Internationale sur les Plantes à effet Pesticideas | Rendre plus visibles les acauis sur les biopesticides a base de plantes |  | une conférence organisée |  |  |  | 0 |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | Apports partenaires | 40000 | [12 empty] | Coordination/Equipe de recherches | bar: PLANNING Jui to PLANNING Jul
Sous-Action 2b: Organisation d'écoles thématiques | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 19100 | 19100 | 0 |  | 10000
Activité 1 | Organisation d'une école thématique en Agriculture et climat | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | une école thématique |  |  |  | 0 | 8800 |  | 8800 | 8800 |  | Apports partenaires | 5000 | [12 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Avr to PLANNING Mai; PLANNING Sep
Activité 2 | Organisation d'une école thématique en Ecologie, conservation de la biodiversité et services écosystémiques | Organiser des ateliers thématiques, des sessions et formations, | Identifer les besoins proposer des thèmes | une école thématique |  |  |  | 0 | 10300 |  | 10300 | 10300 |  | Apports partenaires | 5000 | [12 empty] | Coordination/SE | bar: PLANNING Mar to PLANNING Avr
Sous-Action 2c: Gestion environnementale | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Etude de l'impact environnemental du dépôt atmosphérique (acide et azoté) | Réaliser des études de Campagnes de mesures pour les composés azotes soufres et organiques atmosphériques Analyses chimiques, Dépouillement des données et calcul des dépôts Prise en main du modèle d’impact, Evaluation des impacts Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 1 étude |  | 15000 | 15000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordination/Services/Equipe climat
Activité 2 | Service climatique et environnemental pour les maraîchers d'Afrique de l'Ouest pour une production et une chaîne de valeur résilientes au changement climatique: Études de cas dans 10 pays de l’Afrique de l’Ouest. | Etudes, missions Transferts de technologies, Evaluations Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 1 étude |  | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | [15 empty] | Coordination/Services/Equipe climat | bar: PLANNING Aout to PLANNING Sep
Sous-Action 2d: Appui à la Resilience des populations | [5 empty] | 50000 | 13000 | 37000 | 0 | 160000 | 160000 | 197000 | 0 | 0 | 40000
Activité 1 | Production agricole et des semences améliorées | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 2 technologies développées et implementées et semences |  | 50000 | 13000 | 37000 |  | 40000 | 40000 | 77000 |  | Apports partenaires | 20000 | [12 empty] | Coordonnateur/Partenariat | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 2 | Gestion des nuisibles et des ravageurs de cultures | Etudes, missions, recherche appliquée Transfert de technologies Soumission d’articles | Associer aux travaux de recherches | 2 technologies développées et implementées et bioperticides |  |  |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 |  | Apports partenaires | 20000 | [12 empty] | Coordonnateur/Partenariat | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 3 | Suivi de l'activité | Frais de mission pour le suivi de l'activité |  | frais de mission payés |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur/Partenariat | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 4 | organisation des ateliers et formations | Prise en charge des participants aux ateliers et semainaires de formation (Pause-café, déjeuner et pierdiem…) |  | frais de restauration, frais de transport des participants payés |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur/Partenariat | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 5 | Acquisition d'équipement pour agriculteurs | Achat d'equipement pour la securisation des plantations et d'intrats |  | Matériels acquis pour les planteurs |  |  |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | [15 empty] | Coordonnateur/Partenariat | bar: PLANNING Feb; PLANNING Jui; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Sous-Action 2 e: Activités de génération de revenus |  |  |  |  | 1144150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 709825 | 0 | 10000
Activité 1 | Revenus générés par le CEA | Vérification des revenus générés (AUA) |  | IDL réalisé | 882000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 2 | Publication d'Articles de recherche pour le CEA publiés | Vérification des publications produites par le Centre (AUA) |  | IDL réalisé | 262150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 199925 | IDL 4.2 | [13 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 3 | Évaluation de l'impact sur le développement du centre CEA | Resultat de l'évaluation externe réalisée par l'AUA de l'impact sur le dévéloppement du centre |  | IDL réalisé |  |  |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 88000 | IDL 2.1 | [13 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 4 | Développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation | Approuver le resultat d'activités initiées par l'étudiants |  | IDL réalisé |  |  |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 88850 | IDL 5.3 | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 5 | Stratégie régionale de l’université | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé | [5 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 88850 | DLI 7.1 | [13 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 6 | Accréditation institutionelle | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé | [5 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 122100 | DLI 7.3 | [13 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Activité 7 | Participation au benchmarking du PASET | organiser les ateliers, payer les frais de mission |  | IDL réalisé | [5 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 122100 | DLI 7.4 | [13 empty] | Coordonnateur/SE | bar: PLANNING Avr; PLANNING Sep; PLANNING Dec
Action 3: Infrastructures, Installation et Equipement \Action du DLI 4 | [5 empty] | 390063 | 0 | 390063 | 314146.4902 | 937852.439 | 1251998.9292 | 1642061.9292 | 266560 | 0 | 97000
Sous-Action 3a: Equipements et Acquisition de matériels et logiciel |  |  |  |  | 0 | 376225 | 0 | 376225 | 7622 | 468852.439 | 476474.439 | 852699.439 | 0 | 0 | 35000
Activité 1 | Acquisition matériel roulant pour le fonctionnement et les activités de recherches | Appel d'offre Achat de véhicule de type 4X4 pour les activités de recherches |  | 1 véhicule acheté acquis |  | 76225 |  | 76225 |  | 0 | 0 | 76225 | [15 empty] | Coordinateur Responsable équipement SPM
Activité 2 | Achat d'équipements de laboratoire et de technologie innovente pour le CCBAD | Appel d'offre Achat d'équipements de laboratoire |  | Equipements de laboratoire acquis |  | 300000 |  | 300000 |  | 100000 | 100000 | 400000 |  | Apport Partenaires | 20000 | [12 empty] | Coordinateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Avr to PLANNING Jui
Activité 3 | Acquisition d'équipements didactiques, mise en place d'une plateforme en ligne aux ressources numériques par les étudiants et enseignants du CEA | Identification des besoins mettre en ligne une plateforme de ressources pour les étudiants et professeurs |  | matériels acquis |  |  |  | 0 | 7622 |  | 7622 | 7622 |  | Apport Partenaires | 5000 | [12 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Avr to PLANNING Jui
Activité 4 | Acquisition d'équipement dendrochronologie | Acheter les équipements dendrochronologie pour l'analyse de l'histoire du climat à travers les arbres |  | matériels acquis pour l'analyse du climat |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | Apport Partenaires | 10000 | [12 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jui to PLANNING Aout
Activité 5 | Acquisition de fournitures de bureau pour l’unité de gestion du projet | padex, ramettes, boite d'archive, bloc notes,,,, |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 6 | Acquisition de mobiliers de bureau pour l’unité de gestion du projet | achat de fauteuils de bureau, fauteuifs visiteurs, |  | Bureaux équipés |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 7 | Acquisition de consommables informatiques pour l’unité de gestion du projet | Achat de consommables (encres, papiers A0, kekemonos, A3 brillant…) |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 8 | Acquisition d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 50’’ | ecran permettant la lecture et le visualiation des données météologiques |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 9 | Mise en route du serveur d'application du centre | Achat de matériel et installation |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 3750 | 3750 | 3750 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 10 | Refonte du site web du centre-Reférencement naturel-SEO | Redynamiser le site en tenant compte de toutes thématiques du centre |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 3000 | 3000 | 3000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 11 | Mise en route des vidéos conférences du centre | Achat de licence de vidéo conférence et d'adressage |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 12 | Achat de 5 ordinateurs | Acheter de 5 ordinateurs pour l'équipe de coordination du projet |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 7000 | 7000 | 7000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 13 | Acquisition de 2 Ecrans interactifs tactiles Android Windows SpeechiTouch UHD - 75" pour les salles de cours | Acquérir le matériel informatique |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 14 | Speaker Rechargeable PA optional tripad – Mic | acquérir un matériel de sonorisation rechargeable pour les missions de terrain |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 15 | Connecteurs HDMI, VGA (PC MAC, WINDOWS) – Pointeur – Pile pour Micro…Produits nettoyant de matériel informatique, Disques durs – Clé USB, 1 appareil photos et accessoires, 1 caméra professionnelle, 1 dictaphones, 1 écran de projection professionnel à roulettes | Acquérir le matériel et accessoires informatique |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 7000 | 7000 | 7000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 16 | Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants | acquérir un logiciel clé-main |  | logiciel acquis |  |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Activité 17 | Installation d'une salle d'interprêtatriat | Acquérir les équipement et faire l'installation de la salle d'interprétariat |  | matériels acquis |  |  |  | 0 |  | 243902.439 | 243902.439 | 243902.439 | [15 empty] | Coordonnateur Informaticien SPM | bar: PLANNING Feb to PLANNING Avr
Sous-Action 3b: Recrutement de consultants |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31524.4902 | 0 | 31524.4902 | 31524.4902 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Recrutement d'un spécialiste pour élaborer le plan du nouveau bâtiments et salles de cours (amphi) pour le CCBAD et partenaire (Consultation d'un cabinet d'architecture/bureau d'étude) | Pour la construction du nouveau batiment et salles de cours, un expert en bâtiement sera recruté pour l'élaboer des différents plans et les études architecturales |  | Cabinet recruté |  |  |  | 0 | 1524.4902 |  | 1524.4902 | 1524.4902 | [15 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Mar
Activité 2 | Recrutement d'un spécialiste pour la mise en place d'un centre d’étalonnage et de maintenance des équipements météorologiques. | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en équipements météorologiques |  | 1 Spécialiste recruté |  |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Mar
Activité 3 | Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique, écloserie, production d'alevins et culture sous serre et | Appel à candidature Analyse des dossiers de candidatures Recruter un spécialiste en cultures hydroponiques, écloserie et production d'alevins Recruter un spécialiste en cultures sous serre |  | 2 Spécialistes recrutés |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Mar to PLANNING Aout
Sous-Action 3c: Construction et équipement d'infractructures |  |  |  |  | 0 | 6538 | 0 | 6538 | 275000 | 430000 | 705000 | 711538 | 266560 | 0 | 62000
Activité 1 | Mise en place d'un Centre d'étalonnage | Appel d'offre, Construction d'un Centre d'étalonnage |  | 1 centre d'étalonnage mise en place |  |  |  | 0 | 165000 |  | 165000 | 165000 |  | Apport Partenaires | 20000 | [12 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Mai to PLANNING Jui
Activité 2 | Étude architecturale pour la Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Identification des besoins en équipement Préparation des offres techniques Lancement de la demande de cotation Sélection de l’entreprises |  | 1 étude réalisée |  | 6538 |  | 6538 |  |  | 0 | 6538 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. équipement SPM | bar: PLANNING Avr
Activité 3 | Installation d'écloserie | Construction d'un étang pour la production d'alevins, Tests de fonctionnalité |  | 1 écloserie installée |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Avr to PLANNING Mai
Activité 4 | Installation d'une animalerie | Construire et amenager un lieu où l'on élève des animaux destinés aux expériences de laboratoire, Tests de fonctionnalité |  | 1 animalerie installée |  |  |  | 0 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | Apport Partenaires | 12000 | [12 empty] | Coordonnateur SPM | bar: PLANNING Avr to PLANNING Mai
Activité 5 | Construction et équipement de serres modernes sur le site l’Université | Installation des serres Identification des cultures Production sous serre Commercialisation, Étude économique |  | 4 serres construites |  |  |  | 0 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | Apport/PNRA | 30000 | [12 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Avr to PLANNING Mai
Activité 6 | Aménagement du Centre | travaux de rehabilitation, peinture, amenagement du Centre |  | Centre amenagé |  |  |  | 0 |  | 30000 | 30000 | 30000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Mar to PLANNING Avr
Activité 7 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD | Maitrise d'œuvre pour la construction du nouveau batiment |  | Travaux de construction réalisés conformément aux normes | [5 empty] | 80000 | 80000 | 80000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jul to PLANNING Dec
Activité 8 | Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | Construction de baitments, salles de cours et laboratoire |  | Batiments construits et fonctionnels |  |  |  | 0 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 266560 | DLI.4.3 | [13 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jul to PLANNING Dec
Sous-Action 3d: Services d'entretien du Centre et des équipements |  |  |  |  | 0 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 39000 | 39000 | 46300 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Service d’entretien des batiments | Appel à candidature recruter un service pour l'entretien des batiments |  | 1 Contrat de service d'entretien |  | 5500 |  | 5500 |  | 10000 | 10000 | 15500 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 2 | Contrat de maintenance de la photocopieuse | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance de la photocopieuse |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 0 |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur informaticien SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 3 | Contrat de maintenance des climatiseurs | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des climatiseurs |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 1800 |  | 1800 |  | 10000 | 10000 | 11800 | [15 empty] | Coordonnateur informaticien SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 4 | Contrat de maintenance des équipements et du matériel | Appel à candidature recruter un service pour la maintenance des équipements et matériels de laboratoires |  | 1 contrat de maintenance disponible |  | 0 |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 5 | Contrat maintenance du groupe électrogène | frais d'entertien du groupe électrogène |  | Groupe électrogéne en bon état et fonctionnel |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 6 | Produits d'entretien | achat des produits d'entretien |  | Produits d'entretien disponibles |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 7 | Consommables et petit matériel pour les laboratoires (labo de biomol (très important) et les autres laboratoires) | achat de Consommables et petit matériel pour les laboratoires |  | Consommables et petit matériel pour les laboratoires disponibles |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur Responsable équipement SPM | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Action 4: Gouvernance et fonctionnement \Action du DLI 5/6 |  |  |  |  | 0 | 215756.2121 | 206609.834 | 9146.378 | 3000 | 342047.8714 | 345047.8714 | 354194.2495 | 56525 | 0 | 0
Sous-Action 4a : Personnel de l'Unité de gestion du projet | [5 empty] | 194987.7195 | 194987.8537 | -0.13415 | 3000 | 260658.3592 | 263658.3592 | 263658.2251 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Récrutement et rénumération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion) | Appel à candidature; Renouvellement de contrats Payer les salaires du personnel recruté (un spécialiste en suivi-évaluation, un specialiste en passation de marchés, un comptable, une sécretaire, un spécialiste en communication, un informaticien, 2 chauffeurs) pour l'unité de gestion |  | unité de gestion installée |  | 149657.0122 | 149657 | 0.012195 |  | 138932 | 138932 | 138932.0122 | [15 empty] | Coordonnateur Resp. Services
Activité 2 | Charges sociales du personnel | Payer les charges (CNPS, Contributions nationales) |  | charges sociales prises en compte |  | 11434 | 11434 | 0 |  | 11433.6763 | 11433.6763 | 11433.6763 | [15 empty] | UCP/Services/Comptabilité | bar: PLANNING Oct to PLANNING Nov
Activité 3 | Assurance maladie et individuel accident du personnel | Signer un contrat avec une maison s'assurance pour la prise en compte des maladies et les accident du personnel |  | personnel assuré |  | 9030.8537 | 9031 | -0.14634 |  | 18292.6829 | 18292.6829 | 18292.5366 | [15 empty] | UCP/Services/SPM/Comptabilité | bar: PLANNING Jan to PLANNING Feb
Activité 4 | Frais consommation téléphone fixe, mobile et internet | Doter le personnel de l'unité de gestion et de l'unité de pilotage de frais de communication |  | Centre connexté |  | 2000 | 2000 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | UCP/Services/SPM/Comptabilité | bar: PLANNING Jan to PLANNING Feb
Activité 5 | Participation aux ateliers Regionaux du Projet CEA | Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hebergement, substances) |  | 2 ateliers régionaux |  |  |  | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [15 empty] | UCP/Services/SPM/Comptabilité | bar: PLANNING Jui; PLANNING Nov
Activité 6 | Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS) | Acquérir un logiciel et formation de l'équipe de gestion financière |  | logiciel disponible |  | 22865.8537 | 22865.8537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | UCP/Services/SPM/Comptabilité
Activité 7 | Frais de publication des appels d'offres | Frais de publication des avis spécifiques d'appels d'offres dans un quotidiens à grand tirage |  | appels d'offre réalisés |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable
Activité 8 | Acquisition de logiciel (MS Projet) pour le suivi des activités du projet et formation | Acquérir un logiciel et formation du Sp en suivi-évaluation pour le suivi et gestion du projet |  | Logiciel disponible |  |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Jan to PLANNING Feb
Activité 9 | Missions de supervision des activités du projet | Frais de mission pour le suivi et évlautaion du projet |  | missions de suivi effectuées |  |  |  | 0 |  | 30000 | 30000 | 30000 | [15 empty] | Coordonnateur SE/Comptable
Activité 10 | Renforcement des capacités des membres de l'UGP | Payer les charges de formation du personnel |  | Personnel formé |  |  |  | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000 | [15 empty] | Coordonnateur SE/Comptable | bar: PLANNING Sep to PLANNING Dec
Sous-Action 4b : Audit/Qualité de la gestion | [5 empty] | 13719.5122 | 4573 | 9146.5122 | 0 | 15243.1707 | 15243.1707 | 24389.6829 | 56525 | 0 | 0
Activité 1 | Recrutement d'un cabinet pour Audits financier | Appel à candidature, Recruter un cabinet pour réaliser l'audit externe |  | Audit externe réalisé |  | 9146.3415 |  | 9146.3415 |  | 10670 | 10670 | 19816.3415 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Nov to PLANNING Dec
Activité 2 | Honoraires de l'auditeur interne | Payer les honoraires de l'auditeur interne affecté par l'UFHB sur le Centre |  | Audit interne réalisé |  | 4573.1707 | 4573 | 0.17073 |  | 4573.1707 | 4573.1707 | 4573.3415 | 26600 | DLI.6.1/6.2 | [13 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Nov to PLANNING Dec
Activité 3 | Transparence en ligne des dépenses du CEA | Vérifier la transparence financière (AUA) |  | DLI.6.3 réalisé |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 16625 | DLI.6.3 | [13 empty] | Coordonnateur SE/Comptable | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Activité 4 | Qualité de la planification de la passation des marchés | Vérifier la qualité de passation de marchés (AUA) |  | DLI.6.4 réalisé |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 13300 | DLI.6.4 | [13 empty] | Coordonnateur SE/Comptable | bar: PLANNING Mar; PLANNING Jul; PLANNING Nov
Sous-Action 4c : Entretien de véhicules et de groupe électrogène | [5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Assurance véhicules | Appel à candidature signer un contrat avec un cabinet d'assurance |  | vehicule assuré |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 2 | Service d’entretien et réparation des véhicules | Appel à candidature Recruter un service pour l'antretien des véhicules |  | vehicule entretenu |  |  |  | 0 |  | 6000 | 6000 | 6000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Activité 3 | Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène | charger les cartes de carburant pour 3 véhicules et 1 groupe électrogène |  | groupe électrogène fonctionnel |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Coordonnateur SPM /Comptable | bar: PLANNING Jan; PLANNING Avr; PLANNING Jul; PLANNING Oct
Sous-Action 4d : Communication sur le projet | [5 empty] | 3048.9803 | 3048.9803 | 0 | 0 | 45146.3415 | 45146.3415 | 45146.3415 | 0 | 0 | 0
Activité 1 | Accroissement de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre de formation du réseau | Séances de communication à travers les médias (radio, télévision, internet) Confection et impression de banderoles, posters, T-Shirts et casquettes Production de documentaires (vidéo, photos) Participation avec des stands aux conférences et séminaires de formation; catalogue de presentation de projets et programmes de CEA-CCBAD | Produire des articles | 4 publications sur le site |  | 1524.4902 | 1524.4902 | 0 |  | 5500 | 5500 | 5500 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA
Activité 2 | Communication et publicité | Appel à candidature recruter un service de communication pour la publicité des articles produits chaque trimestre | Produire des articles | 4 communications véhiculées |  | 1524.4902 | 1524.4902 | 0 |  | 5500 | 5500 | 5500 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA
Activité 3 | Achat et Installation de 6 enseignes lumineuses | Acheter et installer 6 enseignes lumineuses |  | 6 enseignes installées | [5 empty] | 18292.6829 | 18292.6829 | 18292.6829 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar
Activité 4 | Achat et installation d'une boite à idées et d'un tableau d’affichage | Acheter et installer le matériel pour la collecte et traitement des informations recueillies |  | une boite à idées et un tableau d’affichage installés | [5 empty] | 304.878 | 304.878 | 304.878 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar
Activité 5 | Organiser une activité de teambuilding en Fin d’année pour fédérer les équipes autour de la vision du projet | Rédiger des TdR et Selectionner un prestataire |  | une activité de teambuilding réalisée en Fin année | [5 empty] | 1524.3902 | 1524.3902 | 1524.3902 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Jan; PLANNING Dec
Activité 6 | Concevoir et produire des supports de communication | 30 badges professionnels, 50 plaques de porte (Bureaux et salles), 3 Panneaux Signalétiques, 2 Ecriteaux (avec projecteurs), 1 mur de star, Branding des véhicules, Production + Affichage de 10 Panneaux publicitaires 12m2 sur 1 mois, 3 Banderoles, 200 Plaquettes, 5 cachets pour les services, 500 Dépliants, 4 Kakemonos scientifiques numeriques |  | Supports de communication acquis | [5 empty] | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Feb to PLANNING Mar
Activité 7 | Production de spot TV, d'un film institutionnel et d'une vidéo de visite guidée virtuelle | produire un film présentant les projets du Centre et ses activités |  | Spot TV, un film institutionnel et une vidéo de visite produits | [5 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Sep to PLANNING Oct
Activité 8 | Produire 20 capsules vidéos sur les succès des Alumni du Centre (WASCAL, CCBAD, PASET, AFAS) | Participer aux interviews - Livrer les films |  | 20 capsules vidéos produits | [5 empty] | 1524.3902 | 1524.3902 | 1524.3902 | [15 empty] | SP. Communication Coordination CEA | bar: PLANNING Sep to PLANNING Oct
|  | TOTAL |  |  | 1597980 | 886389.3319 | 371406.7364 | 514982.5955 | 534542.7241 | 1945604.9127 | 2460147.6368 | 2975130.2323 | 1290312.5 | 0 | 451720
| TAUX |  |  |  | 43.19% | 23.96% | 10.04% | 13.92% | 14.45% | 52.58% | 66.49% | 80.41% | 34.87% |  | 12.21%
Note on B44: Auteur: Fatogoma
Note on B57: Auteur: Voir NGOLO